## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREÍNHA , NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE. | [6 empty] | DATA: 16/JUN/2020
ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | UD | COMPR |  | LARG. |  | ESPES. / ALTURA |  | QUANT. |  | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | 74209 | SINAPI | Placa de obra em chapa de ferro galvanizado | M2
[5 empty] | 3 | X | 2 |  |  | X | 1 | = | 6
[11 empty] | TOTAL | = | 6
1.2 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário e equipamentos. | M2
[5 empty] | 4 |  |  | X | 2 |  |  | = | 8
[11 empty] | TOTAL | = | 8
1.3 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em chapa de madeira compensada incluso prateleiras. | M3
[5 empty] | 4 | X | 3 |  |  | X |  | = | 12
[6 empty] | X | [5 empty] | =
[11 empty] | TOTAL | = | 12
1.4 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.AF 05/2018 | M²
[5 empty] | 66 | X | 17 |  |  | X |  | = | 1122
[11 empty] | TOTAL | = | 1122
2.0 |  |  | TRABALHO EM TERRA
2.1 | 05.03.030 | EMLURB | Regularização de talude com corte ou aterro, até 20cm de espessura (acima do muro) | M²
[5 empty] | 66 | X | 17 |  |  | X |  | = | 1122
[11 empty] | TOTAL | = | 1122
2.2 | 04.02.160 | EMLURB | Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m. | M³
[5 empty] | 66 | X | 17 | X | 0.1 |  |  |  | 112.2
[11 empty] | TOTAL |  | 112.2
2.3 | 04.03.110 | EMLURB | Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 12KM, inclusive carga (manual) e descarga mecânica. | M³
[5 empty] | 66 | X | 17 | X | 0.1 |  |  |  | 112.2
[11 empty] | TOTAL |  | 112.2
2.4 | 04.03.050 | EMLURB | Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 12KM, inclusive carga (manual) e descarga mecânica. | M³
[5 empty] | 66 | X | 0.8 |  | 0.8 |  |  | = | 42.24
[5 empty] | 66 | X | 0.4 |  | 0.4 |  |  | = | 10.56
[11 empty] | TOTAL |  | 165
2.5 | 05.01.010 | EMLURB | Escavação manual em solo profundidade até 1,50m | M³
|  |  | BASE DO MURO DE ARRIMO |  | 80 | X | 0.8 |  | 0.8 |  |  | = | 51.2
|  |  | CANALETA |  | 80 | X | 0.4 |  | 0.4 |  |  | = | 12.8
[11 empty] | TOTAL |  | 64
3.0 |  |  | DRENAGEM
3.1 | 06.03.040 | EMLURB | Concreto estrutural fck=15MPa,condição B (NBR 12655)lançado em fundações, sobre terreno e edensado. | M³
[5 empty] | 66 | X | 2 |  | 0.07 |  |  | = | 9.24
[11 empty] | TOTAL |  | 9.24
3.2 | 07.01.055 | EMLURB | Alvenaria de tijolos maciços prensados , assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6-1 vez . | M²
[5 empty] | 132 | X | 0.4 |  |  |  | 2 | = | 105.6
[11 empty] | TOTAL |  | 105.6
3.3 | 11.05.010 | EMLURB | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M²
[5 empty] | 132 | X | 3 |  | 0.8 |  |  | = | 316.8
[11 empty] | TOTAL |  | 316.8
3.4 | 11.02.010 | EMLURB | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço de 1: 3. | M²
[5 empty] | 132 | X | 3 |  | 0.4 |  |  | = | 158.4
[11 empty] | TOTAL |  | 158.4
3.5 | 19.03.040 | EMLURB | Fornecimento e assentamento de tubo em pvc rígido soldáveis , diâmetro 100mm para coluna de esgoto, ventilação ou águas pluviais | M | 42 | [7 empty] | 42
[11 empty] | TOTAL |  | 42
4.0 |  |  | PROTEÇÃO, CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO DO SOLO
4.1 | 07.01.005 | EMLURB | Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | M³
|  |  | BASE |  | 66 | X | 0.8 |  | 0.8 |  |  | = | 42.24
|  |  | ELEVAÇÃO |  | 66 |  | 0.6 |  | 2.4 |  |  | = | 95.04
[11 empty] | TOTAL | = | 137.28
4.2 | 04.02.180 | EMLURB | Tranporte com carro de pedra rachão nos morros, até 100m. | M³
[5 empty] | 137.28 | X | 1.1 |  |  |  | TOTAL |  | 151.01
4.3 | COMPOSIÇÃO | SINAPI INSUMOS | Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3 | M²
[5 empty] | 66 | X | 17 |  |  | X |  | = | 1122
[11 empty] | TOTAL | = | 1122
4.4 | 19.04.040 | EMLURB | Tubo de pvc DN 100mm para drenagem, fornecimento e instalação | M
[5 empty] | 66 | X | 0.8 |  |  | X |  | = | 52.8
[11 empty] | TOTAL |  | 52.8
4.5 | 73881/001 | SINAPI | Execução de Manta geotextil 200 g/m² para os drenos. | M²
[5 empty] | 66 | X | 0.2 |  |  | X | 0.2 | = | 2.64
[11 empty] | TOTAL |  | 2.64
4.6 | 21.10.026 | EMLURB | Execução de camada drenante com brita 19mm, inclusive o fornecimento. | M³
[5 empty] | 66 | X | 0.4 | X, | 0.4 | X | 0.4 | = | 4.22
[11 empty] | TOTAL |  | 4.22
Camaragibe, 16 de junho de 2020
| Responsavel Técnico de Engenharia |  |  |  | Representante do Tomador
| Fernando A. B. Gomes |  |  |  | Kátia Rosângela M.O de Marsol
| Eng. Civil Crea 21378-D/PE |  |  |  | Secretária de Defesa Civíl- CAMARAGIBE

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCALIZAÇÃO: RUA OSCAR STEINER, ALDEIA, CAMARAGIBE-PE, DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREINHA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
Item | Discriminação | 30 DIAS | 60 DIAS |  | 90 DIAS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90% | 10% |  | 0% | 21185.78
|  | 19067.2 | 2118.58 |  | 0
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 40% | 40% |  | 20% | 37307.65
|  | 14923.06 | 14923.06 |  | 7461.53
3.0 | DRENAGEM | 20% | 40% |  | 40% | 43789.61
|  | 8757.92 | 17515.84 |  | 17515.84
4.0 | PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS | 30% | 30% |  | 40% | 159171.38
|  | 47751.41 | 47751.41 |  | 63668.55
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 261454.42
___________________________________ ___________________________________
Responsável Pelo Orçamento Secretária de Defesa Civil
|  | Fernando A. B. Gomes |  | Kátia Rosângela M. O. de Marsol

## BDI (hidden)
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI (CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU)
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
BDI DESONERADO
DESCRIÇÃO | VALOR
Taxa de rateio da Administração Central | 3%
Taxa de Risco | 0.97%
Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
Taxa de Seguro/Taxa de Garantia | 0.8%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5%
desoneração | 4.5%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | 13.15%
Taxa de Lucro | 6.16%
BDI Resultante | 28.82%
Fórmula do BDI:
____________________________________ ____________________________________
Responsável Pelo Orçamento Secretário de Infraestrutura

## Projeto Básico (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA/ SERVIÇO : | REFORMA DA MATERNIDADE DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
LOCAL : | CIDADE DE CAMARAGIBE – PE.
PERÍODO DE EXECUÇÃO : | 60 DIAS
PROJETO BÁSICO
A | OBJETIVO
O OBJETIVO DESTE PROJETO BÁSICO é contratar empresa de especializada para executar serviços de REFORMA DA FACHADA DA MATERNIDADE DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – PE
B | JUSTIFICATIVA
Há necessidade de LICITAR a contratação do serviço porque trata-se de serviço especializado que não existe na administração municipal tal mão de obra disponível.
C | META FÍSICA
Execução das quantidades previstas na planilha anexa.
D | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato será de 60 ( sessenta) dias, a partir da Ordem de Serviço.
E | VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos serviços a serem executados será de R$ 127.380,77
(cento e vinte sete mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).
F | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à realização da despesa com os serviços ora licitados estão alocados na Secretaria de Serviços Públicos, conforme código abaixo:
|  | - | Secretaria de Serviços Públicos
|  | - | Secretaria de De Serviços Públicos
|  | - | Promover a ampliação da infraestrutura e equipamentos urbanos
|  | - | Obras e Instalações
|  | - | Fonte
|  | - | Cód. Reduzido da Dot. Orçamentária
|  | - | Ação
|  | - | Subelemento
G | DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
O serviço será executado na avenida Dr. Belminio Correia, Centro no município de Camaragibe – Pe.
Silvano J. Queiroz de Brito Filho
Secretária de Serviços Públicos e Infraestrutura
Camaragibe, 19 de Julho de 2017

## PlanORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREÍNHA , NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE. | [6 empty] | DATA: 16/JUN/2020
FONTE DE PRECOS: TABELA SINAPI 05/ 2020 E EMLURB/ JUL/2018 | [6 empty] | BDI | 28.82%
ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | UNID. | QUANTID. | P. UNIT. (SEM BDI) | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 21185.78
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa de obra em chapa de ferro galvanizado | M² | 6 | 374.92 | 482.97 | 2897.82
1.2 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário e equipamentos. | M² | 8 | 685.25 | 882.73 | 7061.84
1.3 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em chapa de madeira compensada incluso prateleiras. | M² | 12 | 517.18 | 666.23 | 7994.76
1.4 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.AF 05/2018 | M² | 1122 | 2.24 | 2.88 | 3231.36
2.0 |  |  | TRABALHO EM TERRA |  |  |  |  | 37307.65
2.1 | 05.03.030 | EMLURB | Regularização de talude com corte ou aterro, até 20cm de espessura (acima do muro) | M² | 1122 | 7.06 | 9.09 | 10198.98
2.2 | 04.02.160 | EMLURB | Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m. | M³ | 112.2 | 53.66 | 69.12 | 7755.26
2.3 | 04.03.110 | EMLURB | Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 12KM, inclusive carga e descarga manuais. | M³ | 112.2 | 51.69 | 66.58 | 7470.27
2.4 | 04.03.050 | EMLURB | Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 12KM, inclusive carga (manual) e descarga mecânica. | M³ | 165 | 43.86 | 56.5 | 9322.5
2.5 | 05.01.010 | EMLURB | Escavação manual em solo profundidade até 1,50m sem escoramento | M³ | 64 | 31.06 | 40.01 | 2560.64
3.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 43789.61
3.1 | 06.03.040 | EMLURB | Concreto estrutural fck=15MPa,condição B (NBR 12655)lançado em fundações, sobre terreno e edensado. | M³ | 9.24 | 451.57 | 581.71 | 5375
3.2 | 07.01.055 | EMLURB | Alvenaria de tijolos maciços prensados , assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6-1 vez . | M² | 105.6 | 151.69 | 195.4 | 20634.24
3.3 | 11.05.010 | EMLURB | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura. | M² | 316.8 | 35.78 | 46.09 | 14601.31
3.4 | 11.02.010 | EMLURB | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 | M² | 158.4 | 8.32 | 10.71 | 1696.46
3.5 | 19.03.040 | EMLURB | Fornecimento e assentamento de tubo em pvc rígido soldáveis, diâmetro 100mm para coluna de esgoto, ventilação ou águas pluviais | M | 42 | 27.41 | 35.3 | 1482.6
4.0 |  |  | PROTEÇÃO, CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO DO SOLO |  |  |  |  | 159171.38
4.1 | 07.01.005 | EMLURB | Alvenaria em pedra rachão, assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | M³ | 137.28 | 403.58 | 519.89 | 71370.49
4.2 | 04.02.180 | EMLURB | Tranporte com carro de mão de pedra rachão nos morros, até 100m. | M³ | 151.01 | 70.6 | 90.94 | 13732.84
4.3 | COMPOSIÇÃO | SINAPI INSUMOS | Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3 | M² | 1122 | 49.53 | 63.8 | 71583.6
4.4 | 19.03.040 | EMLURB | Fornecimento e assentamento de tubo em pvc rígido soldáveis , diâmetro 100mm para coluna de esgoto, ventilação ou águas pluviais | M | 52.8 | 27.41 | 35.3 | 1863.84
4.5 | 73881/001 | SINAPI | Execução de Manta geotextil 200 g/m² para os drenos. | M² | 2.64 | 5,89 | 7.97 | 21.04
4.6 | 21.10.026 | EMLURB | Execução de camada drenante com brita 19mm, inclusive o fornecimento. | M³ | 4.22 | 110.3 | 142.08 | 599.57
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | R$ |  |  |  | 261454.42
Camaragibe, 16 de junho de 2020
Responsável Técnico de Engenharia |  |  |  | Representante do Tomador
Fernando A. B. Gomes |  |  |  | Kátia Rosângela M.O de Marsol
Eng. Civil Crea 21.378-D/PE |  |  |  | Secretária de Defesa Civil- CAMARAGIBE

## COM POSIÇÃO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO:CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA ,CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM .
LOCAL: RUA PEDRO BORGES - BAIRRO - AREÍNHA- CAMARAGIBE PE
COMPOSIÇÃO
ITENS |  | TAXA
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.85%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | S+G | 1.26%
TAXA DE RISCO | R | 1.62%
TAXA DE DESPESAS FINACEIRAS | DF | 1.82%
TAXA DE LUCRO | L | 11.62%
TRIBUTOS (PIS+COFINS+ISS) | T | 8.65%
BDI(%) |  | 28.82 | 28.82
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
FERNANDO A. B.GOMES
ENG. CIVIL CREA 21.378 -D - PE
BDI={[((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L))/(1-I)]"-1" }∗100

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
TABELA DE COMPOSIÇÃO
Composição | Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3 |  |  |  |  | m²
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
1379 SINAPI INSUMOS | Cimento Portland composto CP II 32 |  | kg | 20.5 | 0.44 | 9.02
367 SINAPI INSUMOS | Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.05 | 79.5 | 3.98
9835 SINAPI INSUMOS | Tubo de PVC rígido D=40mm |  | m | 0.2 | 3.21 | 0.64
0007167 SINAPI INSUMOS | Tela hexagonal de arame de aço galvanizado, malha de 2", fio 18 |  | m² | 1.07 | 18.88 | 20.2
0034 INSUMO/SINAPI | Aço CA-50 3/8" D=9,52mm |  | Kg | 0.73 | 5.31 | 3.88
4750 SINAPI INSUMOS | Pedreiro |  | h | 0.3 | 13.1 | 3.93
6111 SINAP INSUMOSI | Servente |  | h | 0.8 | 9.85 | 7.88
TOTAL | [5 empty] | 49.53
_______________________________
Fernando Antônio B. Gomes
Eng. Civil CREA nº 21.378-D/PE
_______________________________
Fernando Antônio B. Gomes
Eng. Civil CREA nº 21.378-D/PE