## Orçamento Básico
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTO BÁSICO
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
LOCAL: RUA DIAS MARINS - TABATINGA - CAMARAGIBE/PE | [6 empty] | DATA ESTIM.:2020
FONTE DE PREÇOS: TABELAS DESONERADAS DA SINAPI / ABRIL/2020 - EMLURB JUL/2018 - SICRO / JANEIRO/2019 (BDI 24,23%) | [6 empty] | BDI | 24.23%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (SEM BDI) | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL
|  |  | RUA DIAS MARTINS – TABATINGA |  |  |  |  | 184848.99
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES \ ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 31948.47
1.2 | SINAPI 04/2020 | 00004813 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | m² | 6 | 300 | 372.69 | 2236.14
1.3 | SINAPI 04/2020 - INSUMO | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 7972.4 | 9904.11 | 29712.33
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 7673.67
2.1 | EMLURB 06/2018 | 05.01.120 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO. | M³ | 60 | 2.42 | 3 | 180
2.2 | EMLURB 06/2018 | 20.03.200 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M³ | 45 | 100.02 | 124.25 | 5591.25 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA
2.3 | EMLURB 06/2018 | 04.03.080 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICAS. | M³ | 78 | 19.64 | 24.39 | 1902.42 | ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO: |  |  |  |  | 115642.82 | MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE
3.1 | SINAPI 04/2020 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1060.75 | 78.45 | 97.45 | 103370.08 | ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL
3.2 | EMLURB 06/2018 | 20.09.022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO, DIMENSOES (1.00 X 0.25 X 0.10)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 122 | 25.5 | 31.67 | 3863.74 | (POSTO OBRA).
3.3 | EMLURB 06/2018 | 20.09.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 67.5 | 24.55 | 30.49 | 2058.07
3.4 | EMLURB 06/2018 | 20.09.030 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 181.3 | 28.2 | 35.03 | 6350.93
4.0 |  |  | CONTENÇÃO: |  |  |  |  | 1804.89
4.1 | EMLURB 06/2018 | 07.01.005 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 3.6 | 403.58 | 501.36 | 1804.89
5.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7680.92
5.1 | EMLURB 06/2018 | 21.03.110 | CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO “C” GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJ. MACICOS PRENSADOS (REF DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS. | UNID. | 1 | 2966.41 | 3685.17 | 3685.17
5.2 | EMLURB 06/2018 | 19.06.020 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. | UNID. | 2 | 492.21 | 611.47 | 1222.94
5.3 | EMLURB 06/2018 | 21.06.111 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 9 | 119.34 | 148.25 | 1334.25
5.4 | EMLURB 06/2018 | 19.04.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 24 | 48.25 | 59.94 | 1438.56 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC | 48.25
6.0 |  |  | PASSEIO / CONCRETO: |  |  |  |  | 16044.2 | E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS,
6.1 | EMLURB 06/2018 | 05.03.010 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. (PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO) | M2 | 219.8 | 3.53 | 4.38 | 962.72 | INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.
6.2 | EMLURB 06/2018 | 17.01.050 | PASSEIO DE CONCRETO 1 2,5 4 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M2 | 219.8 | 53.44 | 66.38 | 14590.32 |  | TUBOS.
6.3 | EMLURB 06/2018 | 21.01.080 | SOBRETAMPA DE CONCRETO NAS DIMENSOES 0,60 X 0,60 X 0,08 M,INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANS PORTE. | UNID. | 6 | 65.9 | 81.86 | 491.16
7.0 |  |  | ACESSIBILIDADE: |  |  |  |  | 2506.94
7.1 | COMPOSIÇÃO | ***.*** | RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FÍSICO TIPO 2 | UNID. | 2 | 457.34 | 568.15 | 1136.3
7.2 |  |  | ACESSOS ÀS RESIDÊNCIAS EM DESNÍVEL
7.2.1 | COMPOSIÇÃO | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 6.72 | 31.06 | 38.58 | 259.25
7.2.2 | EMLURB 06/2018 | 13.01.030 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M³ | 0.84 | 33.98 | 42.21 | 35.45
7.2.3 | EMLURB 06/2018 | 07.01.100 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M² | 13.6 | 15.07 | 18.72 | 254.59
7.2.4 | EMLURB 06/2018 | 17.01.100 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M³ | 1.68 | 36.65 | 45.53 | 76.49
7.2.5 | EMLURB 06/2018 | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 13.6 | 8.32 | 10.33 | 140.48
7.2.6 | EMLURB 06/2018 | 11.05.010 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 13.6 | 35.78 | 44.44 | 604.38
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO: |  |  |  |  | 1547.08
8.1 | SICRO JAN/2019 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - PELÍCULA RETRORRFLETIVA TIPO I E SI | UNID. | 4 | 143.33 | 178.05 | 712.2
8.2 | SICRO JAN/2019 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 cm. | UNID. | 4 | 118.52 | 147.23 | 588.92
8.3 | SINAPI 04/2020 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 2 | 99 | 122.98 | 245.96
Importa o presente orçamento em: |  | CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS |  |  |  | TOTAL : |  | 184848.99
Responsável pelo orçamento
Note on A10: Marcela Moura Galdino de Lima:

## Memória
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
LOCAL: RUA DIAS MARINS - TABATINGA - CAMARAGIBE/PE
ITEM | TABELA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | COMPR. |  | LARG. |  | ESPES. / ALTURA |  | QUANT. |  | TOTAL
1.0 | TABELA | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES \ ADMINISTRAÇÃO
1.1 | SINAPI 04/2020 | 00004813 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | M2 | 2 | x | 3 | [5 empty] | 6
[11 empty] | TOTAL | = | 6
1.2 | SINAPI INSUMOS | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  | x |  |  |  |  | 3 |  | 3
[11 empty] | TOTAL | = | 3
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM:
2.1 | EMLURB 06/2018 | 05.01.120 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO. | M3
|  |  | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO |  | 50 | X | 6 | X | 0.2 |  |  | = | 60
[11 empty] | TOTAL | = | 60
2.2 | EMLURB 06/2018 | 20.03.200 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M³
|  |  | TRECHOS NO FINAL DA RUA |  | 50 | X | 6 | X | 0.15 |  |  | = | 45
[11 empty] | TOTAL | = | 45
2.2 | EMLURB 06/2018 | 04.03.080 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICAS. | M³
|  |  | VOLUME |  |  |  | EMPOLAMENTO
[5 empty] | 60 | X | 0.3 |  |  |  |  | = | 78
[11 empty] | TOTAL | = | 78
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO:
3.1 | SINAPI 04/2020 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2
|  |  | EXTENSÃO DA RUA |  | 221 | X | 4.5 |  |  |  |  | = | 994.5
|  |  | FINAL |  | 7 | X | 7 |  |  |  |  | = | 49
[5 empty] | 3 | X | 5.75 |  |  |  |  | = | 17.25
[11 empty] | TOTAL | = | 1060.75
3.2 | EMLURB 06/2018 | 20.09.022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO, DIMENSOES (1.00 X 0.25 X 0.10)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M
|  |  | EM FRENTE A CASA 179 |  | 6 | X |  | X |  | X | 1 | = | 6
|  |  | EM FRENTE A CASA 312 |  | 20 | X |  | X |  | X | 1 | = | 20
|  |  | DA CASA 158 A 262 |  | 66 | X |  | X |  | X | 1 | = | 66
|  |  | TRECHO FINAL DA RUA |  | 30 | X |  | X |  | X | 1 | = | 30
[11 empty] | TOTAL | = | 122
3.3 | EMLURB 06/2018 | 20.09.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.
|  |  | TRECHO EM ACLIVE |  | 5 |  |  |  |  | X | 6 | = | 30
|  |  | TRECHO EM DECLIVE |  | 5 |  |  |  |  | X | 6 | = | 30
|  |  | RECRAVA FINAL DA RUA |  | 7.5 |  |  |  |  | X | 1 | = | 7.5
[11 empty] | TOTAL | = | 67.5
3.4 | EMLURB 06/2018 | 20.09.030 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M
|  |  | INÍCIO DA RUA LADO DIREITO |  | 6 |  |  |  |  | X | 1 |  | 6
|  |  | INÍCIO DA RUA LADO ESQUERDO |  | 9 |  |  |  |  | X | 1 |  | 9
|  |  | EM FRENTE A CASA 131 |  | 1.3 |  |  |  |  | X | 1 |  | 1.3
|  |  | VIZINHO A CASA 284 |  | 1 |  |  |  |  | X | 1 |  | 1
|  |  | EM FRENTE A CASA 341 |  | 4.4 |  |  |  |  | X | 1 |  | 4.4
|  |  | EM FRENTE A CASA 309 |  | 12 |  |  |  |  | X | 1 |  | 12
|  |  | DA CASA 311 ATÉ A 155 |  | 21 |  |  |  |  | X | 1 |  | 21
|  |  | LADO OPOSTO A CASA 311 ATÉ A 155 |  | 21 |  |  |  |  | X | 1 |  | 21
|  |  | FINAL DA RUA LADO DIREITO |  | 21.8 |  |  |  |  | X | 1 |  | 21.8
|  |  | FINAL DA RUA LADO ESQUERDO |  | 21.8 |  |  |  |  | X | 1 |  | 21.8
|  |  | EM FRENTE A CASA 312 |  | 12 |  |  |  |  | X | 1 |  | 12
|  |  | EM FRENTE A CASA 313 |  | 20 |  |  |  |  | X | 1 |  | 20
|  |  | TRECHO FINAL DA RUA |  | 30 |  |  |  |  | X | 1 | = | 30
[11 empty] | TOTAL | = | 181.3
4.0 |  |  | CONTENÇÃO:
4.1 | EMLURB 06/2018 | 07.01.005 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3
|  |  | COMPLEMENTO DE MURO (RECRAVA) ÚLTIMA CASA LADO DIREITO |  | 6 | X | 0.6 | X | 1 |  |  | = | 3.6
[11 empty] | TOTAL | = | 3.6
5.0 |  |  | DRENAGEM
5.1 | EMLURB 06/2018 | 21.03.110 | CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO “C” GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJ. MACICOS PRENSADOS (REF DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS. | UNID.
[11 empty] | 1 | = | 1
[11 empty] | TOTAL | = | 1
5.2 | EMLURB 06/2018 | 19.06.020 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. | UNID.
[11 empty] | 2 | = | 2
[11 empty] | TOTAL | = | 2
5.3 |  |  | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M
|  |  | DRENAGEM NO FINAL DA RUA |  | 9 | [7 empty] | 9
[11 empty] | TOTAL | = | 9
5.4 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M
|  |  | LIGAÇÃO DE ÁGUA SERVIDA NO FINAL DA RUA |  | 24 | [7 empty] | 24
[11 empty] | TOTAL | = | 24
6.0 |  |  | PASSEIO / CONCRETO:
6.1 | EMLURB 06/2018 | 05.03.010 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. (PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO) | M2
|  |  | INÍCIO DA RUA LADO DIREITO |  | 6 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 7.2
|  |  | INÍCIO DA RUA LADO ESQUERDO |  | 9 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 10.8
|  |  | EM FRENTE A CASA 231 |  | 13 | X | 2 |  |  |  |  | = | 26
|  |  | EM FRENTE A CASA 312 A 313 |  | 20 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 24
|  |  | EM FRENTE AS CASAS 235 E 237 |  | 49 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 58.8
|  |  | EM FRENTE A CASA 298 |  | 22 | X | 1.5 |  |  |  |  | = | 33
|  |  | EM FRENTE AS CASAS 309 E 310 |  | 20 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 24
|  |  | GIRADOR FINAL DA RUA |  | 30 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 36
[11 empty] | TOTAL | = | 219.8
6.2 | EMLURB 06/2018 | 17.01.050 | PASSEIO DE CONCRETO 1 2,5 4 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M2
[5 empty] | 13 | X | 2 |  |  |  |  | = | 26
[5 empty] | 20 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 24
[5 empty] | 49 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 58.8
[5 empty] | 22 | X | 1.5 |  |  |  |  | = | 33
[5 empty] | 20 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 24
[5 empty] | 6 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 7.2
[5 empty] | 9 | X | 1.2 |  |  |  |  | = | 10.8
[5 empty] | 36 | X | 1 |  |  |  |  | = | 36
[11 empty] | TOTAL | = | 219.8
6.3 | EMLURB 06/2018 | 21.01.080 | SOBRETAMPA DE CONCRETO NAS DIMENSOES 0,60 X 0,60 X 0,08 M,INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANS PORTE. | UNID.
|  |  | CAIXAS SEM TAMPA |  |  | X |  | X |  | X | 6 | = | 6
[11 empty] | TOTAL | = | 6
7.0 |  |  | ACESSIBILIDADE:
7.1 | COMPOSIÇÃO | ***.*** | RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FÍSICO TIPO 2 | UNID.
[11 empty] | 2 | = | 2
[11 empty] | TOTAL | = | 2
7.2 |  |  | ACESSOS ÀS RESIDÊNCIAS EM DESNÍVEL
7.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA ATÉ 1,50M
ACESSO DA CASAS
|  |  | LE |  | 4 | X | 1.2 | X | 0.4 | X | 1 | X | 1.92
|  |  | LD |  | 6 | X | 1.2 | X | 0.4 | X | 1 | X | 2.88
|  |  | LD |  | 2 | X | 1.2 | X | 0.4 | X | 2 | X | 1.92
0
[11 empty] | TOTAL | = | 6.72
7.2.2 |  |  | CONCRETO MAGRO 1 4 8
|  |  | LE |  | 4 | X | 1.2 | X | 0.05 | X | 1 | X | 0.24
|  |  | LD |  | 6 | X | 1.2 | X | 0.05 | X | 1 | X | 0.36
|  |  | LD |  | 2 | X | 1.2 | X | 0.05 | X | 2 | X | 0.24
[11 empty] | TOTAL | = | 0.84
7.2.3 |  |  | ALVENARIA DE 1 VEZ TIJOLOS DE 08 FUROS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 8
|  |  | LE |  | 4 | X | 0.8 | X |  | X | 1 | X | 3.2
|  |  | LD |  | 6 | X | 1.2 | X |  | X | 1 | X | 7.2
|  |  | LD |  | 2 | X | 0.8 | X |  | X | 2 | X | 3.2
[11 empty] | TOTAL | = | 13.6
7.2.4 |  |  | CONCRETO ESTRUTURAL 1 3 5
|  |  | LE |  | 4 | X | 1.2 | X | 0.1 | X | 1 | X | 0.48
|  |  | LD |  | 6 | X | 1.2 | X | 0.1 | X | 1 | X | 0.72
|  |  | LD |  | 2 | X | 1.2 | X | 0.1 | X | 2 | X | 0.48
[11 empty] | TOTAL | = | 1.68
7.2.5 |  |  | CHAPISCO COM ARGMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1 3.
|  |  | LE |  | 4 | X | 0.8 | X |  | X | 1 | X | 3.2
|  |  | LD |  | 6 | X | 1.2 | X |  | X | 1 | X | 7.2
|  |  | LD |  | 2 | X | 0.8 | X |  | X | 2 | X | 3.2
[11 empty] | TOTAL | = | 13.6
7.2.6 |  |  | RVESTIMENTO EM ARGAMASS DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8 MASSA ÚNICA
|  |  | LE |  | 4 | X | 0.8 | X |  | X | 1 | X | 3.2
|  |  | LD |  | 6 | X | 1.2 | X |  | X | 1 | X | 7.2
|  |  | LD |  | 2 | X | 0.8 | X |  | X | 2 | X | 3.2
[11 empty] | TOTAL | = | 13.6
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO:
7.7.1 | SICRO JAN/2019 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - PELÍCULA RETRORRFLETIVA TIPO I E SI | UNID.
[11 empty] | 4 | = | 4
[11 empty] | TOTAL | = | 4
7.7.2 | SICRO JAN/2019 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 cm. | UNID.
[11 empty] | 4 | = | 4
[11 empty] | TOTAL | = | 4
7.7.3 | SINAPI 04/2020 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID.
[11 empty] | 2 | = | 2
[11 empty] | TOTAL | = | 2
Responsável pelo orçamento

## COMPOSIÇÃO ADM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
LOCAL: RUA DIAS MARINS - TABATINGA - CAMARAGIBE/PE
ITEM | TABELA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANTIDADE | UNITÁRIO SEM BDI | TOTAL
1.0 | TABELA | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI 04/2020 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | 87.47 | 10496.4
1.2 | SINAPI 04/2020 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | h | 360 | 37.28 | 13420.8
TOTAL | [6 empty] | 23917.2
MENSAL | [6 empty] | 7972.4
Responsável pelo orçamento

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
LOCAL: RUA DIAS MARINS - TABATINGA - CAMARAGIBE/PE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | PREÇO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES \ ADMINISTRAÇÃO | 17.28% | 31948.47 | 40% | 12779.388 | 30% | 9584.541 | 30% | 9584.541 | 31948.47 | OK
2.0 | TERRAPLENAGEM: | 4.151% | 7673.67 | 100% | 7673.67 |  | 0 |  | 0 | 7673.67 | OK
3.0 | PAVIMENTAÇÃO: | 62.56% | 115642.82 | 25% | 28910.705 | 45% | 52039.269 | 30% | 34692.846 | 115642.82 | OK
4.0 | CONTENÇÃO: | 0.9764% | 1804.89 |  | 0 | 100% | 1804.89 |  | 0 | 1804.89 | OK
5.0 | DRENAGEM | 4.155% | 7680.92 |  | 0 | 50% | 3840.46 | 50% | 3840.46 | 7680.92 | OK
6.0 | PASSEIO / CONCRETO: | 8.68% | 16044.2 | 25% | 4011.05 | 35% | 5615.47 | 40% | 6417.68 | 16044.2 | OK
7.0 | ACESSIBILIDADE: | 1.356% | 2506.94 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2506.94 | 2506.94 | OK
8.0 | SINALIZAÇÃO: | 0.8369% | 1547.08 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1547.08 | 1547.08 | OK
|  | 100% | 184848.99 | 28.87% | 53374.813 | 39.43% | 72884.63 | 31.7% | 58589.547
| TOTAL ACUMULADO R$ | 100% | 184848.99 | 28.87% | 53374.813 | 68.3% | 126259.443 | 100% | 184848.99
CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
Responsável pelo orçamento

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
LOCAL: RUA DIAS MARTINS - CAMARAGIBE/PE | [6 empty] | ABRIL 2020
FONTE DE PREÇOS: TABELAS DESONERADAS DA SINAPI / AGOSTO/2019 - EMLURB JUL/2018 - SICRO / JANEIRO/2019 (BDI 28,82%) | [6 empty] | BDI | 24.23% | % SIMPLES | % ACUMULADO | CONCEITO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (SEM BDI) | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL |  |  |  | CONCEITO | INTERVALO
3.1 | SINAPI 04/2020 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1060.75 | 78.45 | 97.45 | 103370.08 | 55.92% | 55.92% | A | A | 80%
1.3 | COMPOSIÇÃO | SINAPI/INSUMO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 7972.4 | 9904.11 | 29712.33 | 16.07% | 72% | A | B | 95%
6.2 | EMLURB 06/2018 | 17.01.050 | PASSEIO DE CONCRETO 1 2,5 4 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M2 | 219.8 | 53.44 | 66.38 | 14590.32 | 7.893% | 79.89% | A | C | 100%
3.4 | EMLURB 06/2018 | 20.09.030 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 181.3 | 28.2 | 35.03 | 6350.93 | 3.436% | 83.32% | B
2.2 | EMLURB 06/2018 | 20.03.200 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M³ | 45 | 100.02 | 124.25 | 5591.25 | 3.025% | 86.35% | B
3.2 | EMLURB 06/2018 | 20.09.022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO, DIMENSOES (1.00 X 0.25 X 0.10)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 122 | 25.5 | 31.67 | 3863.74 | 2.09% | 88.44% | B
5.1 | EMLURB 06/2018 | 21.03.110 | CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO “C” GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJ. MACICOS PRENSADOS (REF DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS. | UNID. | 1 | 2966.41 | 3685.17 | 3685.17 | 1.994% | 90.43% | B
1.2 | SINAPI 04/2020 | 00004813 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | m² | 6 | 300 | 372.69 | 2236.14 | 1.21% | 91.64% | B
3.3 | EMLURB 06/2018 | 20.09.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 67.5 | 24.55 | 30.49 | 2058.07 | 1.113% | 92.76% | B
2.3 | EMLURB 06/2018 | 04.03.080 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICAS. | M³ | 78 | 19.64 | 24.39 | 1902.42 | 1.029% | 92.67% | B
4.1 | EMLURB 06/2018 | 07.01.005 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 3.6 | 403.58 | 501.36 | 1804.89 | 0.9764% | 93.65% | B
5.4 | EMLURB 06/2018 | 19.04.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 24 | 48.25 | 59.94 | 1438.56 | 0.7782% | 94.43% | B
5.3 | EMLURB 06/2018 | 21.06.111 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 9 | 119.34 | 148.25 | 1334.25 | 0.7218% | 95.15% | C
5.2 | EMLURB 06/2018 | 19.06.020 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. | UNID. | 2 | 492.21 | 611.47 | 1222.94 | 0.6616% | 95.81% | C
7.1 | COMPOSIÇÃO | ***.*** | RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FÍSICO TIPO 2 | UNID. | 2 | 457.34 | 568.15 | 1136.3 | 0.6147% | 96.42% | C
6.1 | EMLURB 06/2018 | 05.03.010 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. (PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO) | M2 | 219.8 | 3.53 | 4.38 | 962.72 | 0.5208% | 96.95% | C
8.1 | SICRO JAN/2019 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - PELÍCULA RETRORRFLETIVA TIPO I E SI | UNID. | 4 | 143.33 | 178.05 | 712.2 | 0.3853% | 97.33% | C
7.2.6 | EMLURB 06/2018 | 11.05.010 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 13.6 | 35.78 | 44.44 | 604.38 | 0.327% | 97.66% | C
8.2 | SICRO JAN/2019 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 cm. | UNID. | 4 | 118.52 | 147.23 | 588.92 | 0.3186% | 97.98% | C
6.3 | EMLURB 06/2018 | 21.01.080 | SOBRETAMPA DE CONCRETO NAS DIMENSOES 0,60 X 0,60 X 0,08 M,INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANS PORTE. | UNID. | 6 | 65.9 | 81.86 | 491.16 | 0.2657% | 98.24% | C
7.2.1 | COMPOSIÇÃO | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 6.72 | 31.06 | 38.58 | 259.25 | 0.1402% | 98.38% | C
7.2.3 | EMLURB 06/2018 | 07.01.100 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M² | 13.6 | 15.07 | 18.72 | 254.59 | 0.1377% | 98.52% | C
8.3 | SINAPI 04/2020 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 2 | 99 | 122.98 | 245.96 | 0.1331% | 98.65% | C
2.1 | EMLURB 06/2018 | 05.01.120 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO. | M3 | 60 | 2.42 | 3 | 180 | 0.09738% | 98.75% | C
7.2.5 | EMLURB 06/2018 | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 13.6 | 8.32 | 10.33 | 140.48 | 0.076% | 98.83% | C
7.2.4 | EMLURB 06/2018 | 17.01.100 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M³ | 1.68 | 36.65 | 45.53 | 76.49 | 0.04138% | 98.87% | C
7.2.2 | EMLURB 06/2018 | 13.01.030 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M³ | 0.84 | 33.98 | 42.21 | 35.45 | 0.01918% | 98.89% | C
TOTAL : |  | CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS | [5 empty] | 184848.99 | 100%
Responsável pelo orçamento
Note on A10: Marcela Moura Galdino de Lima:

## PL. MODELO EM BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTO BÁSICO
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
LOCAL: RUA DIAS MARINS - TABATINGA - CAMARAGIBE/PE | [6 empty] | DATA ESTIM.:2020
FONTE DE PREÇOS: TABELAS DESONERADAS DA SINAPI / ABRIL/2020 - EMLURB JUL/2018 - SICRO / JANEIRO/2019 (BDI 24,23%) | [6 empty] | BDI | 24.23%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (SEM BDI) | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL
|  |  | RUA DIAS MARTINS – TABATINGA |  |  |  |  | 0
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES \ ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.2 | SINAPI 04/2020 | 00004813 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA. | m² | 6 | 0 | 0 | 0
1.3 | SINAPI 04/2020 - INSUMO | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 0 | 0 | 0
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 0
2.1 | EMLURB 06/2018 | 05.01.120 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO. | M³ | 60 | 0 | 0 | 0
2.2 | EMLURB 06/2018 | 20.03.200 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA). | M³ | 45 | 0 | 0 | 0 | EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA ( CORRIDA
2.3 | EMLURB 06/2018 | 04.03.080 | REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICAS. | M³ | 78 | 0 | 0 | 0 | ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO: |  |  |  |  | 0 | MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE
3.1 | SINAPI 04/2020 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 1060.75 | 0 | 0 | 0 | ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL
3.2 | EMLURB 06/2018 | 20.09.022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO, DIMENSOES (1.00 X 0.25 X 0.10)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 122 | 0 | 0 | 0 | (POSTO OBRA).
3.3 | EMLURB 06/2018 | 20.09.010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2. | M | 67.5 | 0 | 0 | 0
3.4 | EMLURB 06/2018 | 20.09.030 | CONSTRUÇÃO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA. | M | 181.3 | 0 | 0 | 0
4.0 |  |  | CONTENÇÃO: |  |  |  |  | 0
4.1 | EMLURB 06/2018 | 07.01.005 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M3 | 3.6 | 0 | 0 | 0
5.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
5.1 | EMLURB 06/2018 | 21.03.110 | CONST. DE POCO DE VISITA, TIPO “C” GAVETA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJ. MACICOS PRENSADOS (REF DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS DR-02-OBRAS RECIFE ) NAS DIMENSOES INTERNAS 1,0 X 1,0 X 1,5 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE DR-02-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS. | UNID. | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | EMLURB 06/2018 | 19.06.020 | CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M, COM PROFUNDIDADE ATE 1,0M. | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0
5.3 | EMLURB 06/2018 | 21.06.111 | GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO , REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS. | M | 9 | 0 | 0 | 0
5.4 | EMLURB 06/2018 | 19.04.050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. | M | 24 | 0 | 0 | 0 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC | 48.25
6.0 |  |  | PASSEIO / CONCRETO: |  |  |  |  | 0 | E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS,
6.1 | EMLURB 06/2018 | 05.03.010 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. (PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO) | M2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.
6.2 | EMLURB 06/2018 | 17.01.050 | PASSEIO DE CONCRETO 1 2,5 4 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M2 | 219.8 | 0 | 0 | 0 |  | TUBOS.
6.3 | EMLURB 06/2018 | 21.01.080 | SOBRETAMPA DE CONCRETO NAS DIMENSOES 0,60 X 0,60 X 0,08 M,INCLUSIVE ASSENTAMENTO E TRANS PORTE. | UNID. | 6 | 0 | 0 | 0
7.0 |  |  | ACESSIBILIDADE: |  |  |  |  | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | ***.*** | RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE FÍSICO TIPO 2 | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | ACESSOS ÀS RESIDÊNCIAS EM DESNÍVEL
7.2.1 | COMPOSIÇÃO | 05.01.010 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 6.72 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | EMLURB 06/2018 | 13.01.030 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M³ | 0.84 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | EMLURB 06/2018 | 07.01.100 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ. | M² | 13.6 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | EMLURB 06/2018 | 17.01.100 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ESPESSURA E JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | M³ | 1.68 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | EMLURB 06/2018 | 11.02.010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 13.6 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | EMLURB 06/2018 | 11.05.010 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 13.6 | 0 | 0 | 0
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO: |  |  |  |  | 0
8.1 | SICRO JAN/2019 | 5213440 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 m - PELÍCULA RETRORRFLETIVA TIPO I E SI | UNID. | 4 | 0 | 0 | 0
8.2 | SICRO JAN/2019 | 5216111 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 cm. | UNID. | 4 | 0 | 0 | 0
8.3 | SINAPI 04/2020 | 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID. | 2 | 0 | 0 | 0
Importa o presente orçamento em: |  | (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) |  |  |  | TOTAL : |  | 0
Responsável pelo orçamento
Note on A10: Marcela Moura Galdino de Lima:

## BDI 24,23
Prefeitura Municipal de Camaragibe Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU)
1. TIPO DE OBRA: RODOVIAS E FERROVIAS
2. VALORES REFERÊNCIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BDI
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.8%
RISCO |  | 0.5%
SEGUROS e GARANTIAS |  | 0.32%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.02%
LUCRO BRUTO |  | 2.09%
TRIBUTOS |  | 13.15%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS (Adotado no Município) | 5%
DESONERAÇÃO | 4.5%
3. FÓRMULA BDI (ACÓRDÃO Nº 2.369/2011 - TCU)
ONDE:
AC= TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
R = RISCOS
SG = SEGUROS E GARANTIAS
DF = DESPESAS FINANCEIRAS
L = TAXA DE LUCRO
T = TAXA DE TRIBUTOS
4. VALOR DO BDI PARA O TIPO DE OBRA ADOTADO
BDI = | 24.23%

## BDI (hidden)
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI (CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU)
OBJETO: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO E FUNCIONALIDADE DA RUA DIAS MARTINS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TABATINGA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE, SERVIÇOS REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014.172-53.
BDI DESONERADO
DESCRIÇÃO | VALOR
Taxa de rateio da Administração Central | 3%
Taxa de Risco | 0.97%
Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
Taxa de Seguro/Taxa de Garantia | 0.8%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5%
desoneração | 4.5%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | 13.15%
Taxa de Lucro | 6.16%
BDI Resultante | 28.82%
Fórmula do BDI:
____________________________________ ____________________________________
Responsável Pelo Orçamento Secretário de Infraestrutura
Note on A23: Gabrielle Rodrigues: VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO.

## Projeto_Básico (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA/ SERVIÇO : | REFORMA DA MATERNIDADE DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
LOCAL : | CIDADE DE CAMARAGIBE – PE.
PERÍODO DE EXECUÇÃO : | 60 DIAS
PROJETO BÁSICO
A | OBJETIVO
O OBJETIVO DESTE PROJETO BÁSICO é contratar empresa de especializada para executar serviços de REFORMA DA FACHADA DA MATERNIDADE DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – PE
B | JUSTIFICATIVA
Há necessidade de LICITAR a contratação do serviço porque trata-se de serviço especializado que não existe na administração municipal tal mão de obra disponível.
C | META FÍSICA
Execução das quantidades previstas na planilha anexa.
D | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato será de 60 ( sessenta) dias, a partir da Ordem de Serviço.
E | VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos serviços a serem executados será de R$ 127.380,77
(cento e vinte sete mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).
F | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à realização da despesa com os serviços ora licitados estão alocados na Secretaria de Serviços Públicos, conforme código abaixo:
|  | - | Secretaria de Serviços Públicos
|  | - | Secretaria de De Serviços Públicos
|  | - | Promover a ampliação da infraestrutura e equipamentos urbanos
|  | - | Obras e Instalações
|  | - | Fonte
|  | - | Cód. Reduzido da Dot. Orçamentária
|  | - | Ação
|  | - | Subelemento
G | DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
O serviço será executado na avenida Dr. Belminio Correia, Centro no município de Camaragibe – Pe.
Silvano J. Queiroz de Brito Filho
Secretária de Serviços Públicos e Infraestrutura
Camaragibe, 19 de Julho de 2017