## VILA DA INABI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO PARA LOTE I
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA VILA DA INABI E DA CRECHE DO BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE.
LOCAL: | Escola Vila da Inabi - Rua Dr. Bezerra de Meneses, 74 - Vila da Inabi - Camaragibe – PE CEP: 54753-180. Creche Bom Jesus - Avenida Timbí, 249 - Timbi, Camaragibe - PE, 54762-235.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | PREÇO | MÊS
|  |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | 5º
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.82% | 106335.2 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.09405% | 1278.83 | 100% | 1278.83
3.0 | REMOÇÃO E LIMPEZA | 12.32% | 167527.09 | 85.67% | 143512.0816 | 14.34% | 24015.0084
4.0 | ESTRUTURA | 45.1% | 613272.05 |  |  | 33.33% | 204424.0167 | 33.33% | 204424.0167 | 33.33% | 204424.0167
5.0 | COBERTA/TELHADO | 1.554% | 21129.3 |  |  |  |  | 33.33% | 7043.1 | 33.33% | 7043.1 | 33.33% | 7043.1
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4.354% | 59199.18 |  |  | 33.33% | 19733.06 |  |  | 33.33% | 19733.06 | 33.33% | 19733.06
7.0 | REVESTIMENTO | 11.55% | 157096.13 | [6 empty] | 50% | 78548.065 | 50% | 78548.065
8.0 | PINTURA | 0.7796% | 10600.69 | [8 empty] | 100% | 10600.69
9.0 | ESQUADRIAS | 4.55% | 61871.79 |  |  |  |  | 50% | 30935.895 | 50% | 30935.895
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO | 6.941% | 94374.32 |  |  | 50% | 47187.16 | 50% | 47187.16
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.93% | 67037.71 |  |  | 0% |  | 50% | 33518.855 | 50% | 33518.855
PARCIAL |  |  | 1359722.29 | 12.21% | 166057.9516 | 23.29% | 316626.285 | 25.33% | 344376.0667 | 29.08% | 395470.0317 | 10.09% | 137191.955
ACUMULADO |  |  | 1359722.29 | 12.21% | 166057.9516 | 35.5% | 482684.2367 | 60.83% | 827060.3033 | 89.91% | 1222530.335 | 100% | 1359722.29
(Um milhão trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)

## BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO PARA LOTE II
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA VILA DA INABI E DA CRECHE DO BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE.
LOCAL: | Escola Vila da Inabi - Rua Dr. Bezerra de Meneses, 74 - Vila da Inabi - Camaragibe – PE CEP: 54753-180. Creche Bom Jesus - Avenida Timbí, 249 - Timbi, Camaragibe - PE, 54762-235.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | PREÇO | MÊS
|  |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | 5º
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9.095% | 53212.84 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.08064% | 471.78 | 100% | 471.78
3.0 | REMOÇÃO E LIMPEZA | 5.67% | 33170.97 | 85.67% | 28415.9115 | 14.34% | 4755.0585
4.0 | ESTRUTURA | 15.1% | 88369.85 |  |  | 33.33% | 29456.6167 | 33.33% | 29456.6167 | 33.33% | 29456.6167
5.0 | COBERTA/TELHADO | 2.56% | 14974.75 |  |  |  |  | 33.33% | 4991.5833 | 33.33% | 4991.5833 | 33.33% | 4991.5833
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.5334% | 3120.86 |  |  | 33.33% | 1040.2867 |  |  | 33.33% | 1040.2867 | 33.33% | 1040.2867
7.0 | REVESTIMENTO | 31.05% | 181682.05 | [6 empty] | 50% | 90841.025 | 50% | 90841.025
8.0 | PINTURA | 1.923% | 11247.86 | [7 empty] | 0 | 100% | 11247.86
9.0 | ESQUADRIAS | 4.874% | 28516.25 |  |  |  |  | 50% | 14258.125 | 50% | 14258.125
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO | 3.312% | 19378.2 |  |  | 50% | 9689.1 | 50% | 9689.1
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25.79% | 150914.09 |  |  |  |  | 50% | 75457.045 | 50% | 75457.045
PARCIAL |  |  | 585059.5 | 6.757% | 39530.2595 | 9.501% | 55583.6299 | 24.7% | 144495.038 | 38.75% | 226687.2497 | 20.3% | 118763.323
ACUMULADO |  |  | 585059.5 | 6.757% | 39530.2595 | 16.26% | 95113.8893 | 40.95% | 239608.9273 | 79.7% | 466296.177 | 100% | 585059.5
(Quinhentos e oitenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)