## Memória_RUA 13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM
LOCAL: RUA 13 DE MAIO, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO / TIMBI NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI JAN/2023
ITEM | TABELA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UD | COMPR |  | LARG. |  | ESPES. / ALTURA |  | QUANT. |  | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 23 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2
[5 empty] | 2 | X | 1 | X |  | X | 1 | = | 2
[11 empty] | TOTAL | = | 2
1.2 | SINAPI 01/2023 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2
[5 empty] | 8 | X | 2 | X |  |  | 1 | = | 16
[11 empty] | TOTAL | = | 16
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | SINAPI 01/2023 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
|  |  | VEDAÇÃO LONGITUDINAL |  | 8 | X | 2.6 | X | 0.15 | X | 3 | = | 9.36
|  |  | VEDAÇÃO TRANSVERSAL |  | 6 | X | 2.6 | X | 0.15 | X | 4 | = | 9.36
|  |  | QTD DE CASAS | [7 empty] | 7 |  | 131.04
[11 empty] | TOTAL | = | 131.04
2.2 | SINAPI 01/2023 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
|  |  | PILARES (C1-C6) |  | 0.1 | X | 0.2 | X | 3 | X | 8 | = | 0.48
|  |  | PILARES (C7) |  | 0.1 | X | 0.2 | X | 3 | X | 9 | = | 0.54
|  |  | VIGAS LONGITUDINAIS |  | 0.1 | X | 0.2 | X | 7 | X | 5 | = | 0.7
|  |  | QTD DE CASAS | [7 empty] | 7 | = | 7
[11 empty] | TOTAL | = | 12.04
2.3 | SINAPI 01/2023 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3
|  |  | C1-C7 |  | 8 | X | 6 | X | 0.15 | X | 3 | = | 21.6
[11 empty] | TOTAL | = | 21.6
2.4 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 18 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M. | M3
[5 empty] | 164.68 | [5 empty] | 1.1 | = | 181.148
[11 empty] | TOTAL | = | 181.148
2.5 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 01 | Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12km, inclusive cargas e descargas manuais. | M3
[5 empty] | 181.148 | [6 empty] | = | 181.148
[11 empty] | TOTAL | = | 181.148
3.0 |  |  | TRABALHO EM TERRA
3.1 | SINAPI 01/2023 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2
[5 empty] | 50 | X | 10 |  |  |  |  | = | 500
[11 empty] | TOTAL | = | 500
3.2 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 05 | REGULARIZAÇÃO DO TALUDE COM CORTE OU ATERRO | m³
|  |  | LADO 1 |  | 10 | X | 75 | X |  |  |  | = | 1500
|  |  | LADO 2 |  | 30 | X
[11 empty] | TOTAL | = | 1500
3.3 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 18 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M. | m³
[5 empty] | 500 | [5 empty] | 1.3 | = | 650
[11 empty] | TOTAL | = | 650
3.4 | SINAPI 01/2023 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³
|  |  | M1 E M3 |  | 1.6 | X | 1 | X | 110 |  |  | = | 176
|  |  | M2 |  | 2 | X | 1.5 | X | 20 |  |  |  | 60
[11 empty] | TOTAL | = | 236
3.5 | SINAPI 01/2023 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³
[5 empty] | 20 | X | 6.5 | X | 3.5 | x | 1.3 | = | 591.5
[11 empty] | TOTAL | = | 591.5
3.6 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 04 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA. | M3
[5 empty] | 650 | [6 empty] | = | 650
[5 empty] | 591.5 | x |  |  |  | x | 1.3 | = | 768.95
[11 empty] | TOTAL | = | 1418.95
3.7 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 01 | Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12km, inclusive cargas e descargas manuais. | M3
[5 empty] | 236 | [5 empty] | 1.3 | = | 236
[11 empty] | TOTAL | = | 236
4.0 |  |  | CONTENÇÕES E ARRIMO / TELA ARGAMASSADA
4.1 | SINAPI 01/2023 | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3
|  |  | M1 E M3 |  | 1 | X | 110 | X | 0.05 | X |  | = | 5.5
|  |  | M2 |  | 1.5 | X | 20 | X | 0.05 | X |  | = | 1.5
[11 empty] | TOTAL | = | 5.5
4.2 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 20 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO, ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | M3
|  |  | BASE - M1 E M3 |  | 110 | X | 1 | X | 1 | X |  | = | 110
[12 empty] | = | 110
|  |  | BASE - M2 |  | 20 | X | 1.5 |  | 1.5 |  |  | = | 45
[12 empty] | = | 45
|  |  | ELEVAÇÃO - M1 E M3 |  | 110 | X | 1 | X | 3 | X |  | = | 231
[7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | = | 231
|  |  | ELEVAÇÃO - M2 |  | 20 | X | 1.5 | X | 4.5 |  |  | = | 85.5
[7 empty] | 0.4 |  |  |  | TOTAL | = | 85.5
[11 empty] | TOTAL | = | 471.5
4.3 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 06 | Transporte com carro de mão de pedra rachão nos morros até 100m. | M3
[5 empty] | 471.5 | X |  | X |  | X | 1.1 | = | 518.65
[12 empty] | = | 518.65
4.4 | SINAPI 01/2023 | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR688) | M
|  |  | ELEVAÇÃO - M1 E M3 |  | 1.65 | X | 2 | X | 2 | X | 110 | = | 356.4
|  |  | ELEVAÇÃO - M2 |  | 1.65 | X | 2 | X | 3 | X | 20 | = | 89.1
[11 empty] | TOTAL | = | 445.5
4.5 | SINAPI 01/2023 | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M
|  |  | Tela Argamassada |  | 30 | X | 40 | X | 2 | X | 0.2 |  | 480
[11 empty] | TOTAL | = | 480
4.6 | SINAPI 01/2023 | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2
[5 empty] | 600 | X | 0.2 | X | 0.2 |  |  | = | 24
[11 empty] | TOTAL | = | 24
4.7 | SINAPI 01/2023 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3
[5 empty] | 0.2 | X | 0.2 | X | 0.2 | X | 600 | = | 4.8
[11 empty] | TOTAL | = | 4.8
4.8 | SINAPI 01/2023 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 | M3
[5 empty] | 130 | X | 2 | X | 2 | X |  | = | 520
[11 empty] | TOTAL | = | 520
4.9 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 12 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2", FIO 16, FIXADA COM GRAMPO DE FERRO DE 3/8, CA-50, INCLUSIVE BARBACÃS EM TUBO DE PVC DE 40mm, CHAPISCO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3- M2. | M2
|  |  | LADO 1 |  | 10 | X | 75 | X |  |  |  | = | 1500
|  |  | LADO 2 |  | 30 | X
[11 empty] | TOTAL | = | 1500
5.0 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | SINAPI 01/2023 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ | M3
[5 empty] | 0.6 | X | 0.6 | X | 0.6 | X | 7 | = | 1.512
[11 empty] | TOTAL | = | 1.512
5.2 | SINAPI 01/2023 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
|  |  | CAIXAS COLETORAS |  | 0.6 | X | 0.6 | X | 4 | X | 7 | = | 10.08
[11 empty] | TOTAL | = | 10.08
|  |  | CANALETAS |  | 97.8 | X | 0.4 | X |  | X | 2 | = | 78.24
[11 empty] | TOTAL | = | 78.24
[11 empty] | TOTAL | = | 88.32
5.3 | SINAPI 01/2023 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2
|  |  | CAIXAS COLETORAS |  | 0.6 | X | 0.6 | X | 4 | X | 7 | = | 10.08
[11 empty] | TOTAL | = | 10.08
|  |  | C1-CANALETAS LATERAL |  | 97.8 | X | 0.4 | X |  | X | 2 | = | 78.24
|  |  | C1-CANALETAS SUPERIOR |  | 97.8 | X | 0.15 | X |  | X | 2 | = | 29.34
|  |  | C2-CANALETAS LATERAL |  | 75 | X | 0.4 | X |  | X | 2 | = | 60
|  |  | C2-CANALETAS SUPERIOR |  | 75 | X | 0.15 | X |  | X | 2 | = | 22.5
[11 empty] | TOTAL | = | 190.08
[11 empty] | TOTAL | = | 200.16
5.4 | SINAPI 01/2023 | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2
|  |  | CAIXAS COLETORAS |  | 0.6 | X | 0.6 | X | 4 | X | 7 | = | 10.08
[11 empty] | TOTAL | = | 10.08
|  |  | C1-CANALETAS LATERAL |  | 97.8 | X | 0.4 | X |  | X | 2 | = | 78.24
|  |  | C1-CANALETAS SUPERIOR |  | 97.8 | X | 0.15 |  |  | X | 2 | = | 29.34
|  |  | C2-CANALETAS LATERAL |  | 75 | X | 0.4 | X |  | X | 2 | = | 60
|  |  | C2-CANALETAS SUPERIOR |  | 75 | X | 0.15 | X |  | X | 2 | = | 22.5
[11 empty] | TOTAL | = | 190.08
[11 empty] | TOTAL | = | 200.16
5.5 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 08 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK 15MPA, CONDIÇÃO B NBR 12655, LANÇADO SOBRE TERRENO OU EM FUNDAÇÕES E ADENSADO. | M3
[5 empty] | 172.8 | X | 0.4 | X | 0.05 |  |  | = | 3.456
[11 empty] | TOTAL | = | 3.456
5.6 | SINAPI 01/2023 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
[11 empty] | 7 | = | 7
[11 empty] | TOTAL | = | 7
5.7 | SINAPI 01/2023 | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M
[5 empty] | 48 | [6 empty] | = | 48
[11 empty] | TOTAL | = | 48
6.0 |  |  | ESCADARIA
6.1 | SINAPI 01/2023 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M
[5 empty] | 55 | X |  |  |  |  | 1 | = | 55
[11 empty] | TOTAL | = | 55
6.2 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 22 | Escadaria com largura de 1,20 m, degraus e espelhos com 0,30 m e 0,18 m respectivamente em concreto estrutural fck 11 MPA, condição B (NBR-12655), com 5,0 cm de espessura, em alvenaria de tijolos 08 furos, revestido com chapisco e argamassa (esp. 2,0cm) no traço 1:3, com duas canaletas laterais (rebaixada), nas dimensões internas de 0,30 x 0,30m, paredes em alvenaria de tijolos de 08 furos, de 1/2 vez, revestidas internamente com chapisco e revestimento com 2,0cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, fundo em concreto simples traço 1:3:5, espessura de 0,05m, inclusive escavação e reaterro. | M
[5 empty] | 55 | X | [5 empty] | = | 55
[11 empty] | TOTAL | = | 55
Camaragibe, 08 de março 2023
Responsável Técnico de Engenharia |  |  |  |  | Kátia Rosângela M.O de Marsol
Matheus Farias Bandeira |  |  |  |  | Secretária de Defesa Civil- CAMARAGIBE
Engenheiro Civil - Crea 1819487768/PE

## Orçamentária_RUA 13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM
LOCAL: RUA 13 DE MAIO, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO / TIMBI NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI JAN/2023 | [6 empty] | BDI | 28.82%
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTID. | P. UNIT. (SEM BDI) | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23986
1.1 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 23 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2 | 433.9458 | 559 | 1118
1.2 | SINAPI 01/2023 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 16 | 1109.5 | 1429.25 | 22868
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 45875.67
2.1 | SINAPI 01/2023 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 131.04 | 47.92 | 61.73 | 8089.09
2.2 | SINAPI 01/2023 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12.04 | 518.39 | 667.78 | 8040.07
2.3 | SINAPI 01/2023 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 21.6 | 236.85 | 305.11 | 6590.37
2.4 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 18 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M. | M3 | 181.148 | 46.66 | 60.1 | 10886.99
2.5 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 01 | Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12km, inclusive cargas e descargas manuais. | M3 | 181.148 | 52.5811 | 67.73 | 12269.15
3.0 |  |  | TRABALHO EM TERRA |  |  |  |  | 373730
3.1 | SINAPI 01/2023 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 500 | 2.78 | 3.58 | 1790
3.2 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 05 | REGULARIZAÇÃO DO TALUDE COM CORTE OU ATERRO | m³ | 1500 | 12.1572 | 15.66 | 23490
3.3 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 18 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M. | m³ | 650 | 46.66 | 60.1 | 39065
3.4 | SINAPI 01/2023 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 236 | 72.86 | 93.85 | 22148.6
3.5 | SINAPI 01/2023 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 591.5 | 9.4 | 12.1 | 7157.15
3.6 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 04 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA. | M3 | 1418.95 | 144.4879 | 186.12 | 264094.97
3.7 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 01 | Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12km, inclusive cargas e descargas manuais. | M3 | 236 | 52.58 | 67.73 | 15984.28
4.0 |  |  | CONTENÇÕES E ARRIMO / TELA ARGAMASSADA |  |  |  |  | 491232.86
4.1 | SINAPI 01/2023 | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 5.5 | 564.75 | 727.51 | 4001.3
4.2 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 20 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO, ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | M3 | 471.5 | 364.3784 | 469.39 | 221317.38
4.3 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 06 | Transporte com carro de mão de pedra rachão nos morros até 100m. | M3 | 518.65 | 61.4 | 79.09 | 41020.02
4.4 | SINAPI 01/2023 | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR688) | M | 445.5 | 44.98 | 57.94 | 25812.27
4.5 | SINAPI 01/2023 | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 480 | 15.28 | 19.68 | 9446.4
4.6 | SINAPI 01/2023 | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 24 | 10.68 | 13.75 | 330
4.7 | SINAPI 01/2023 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 4.8 | 127.33 | 164.02 | 787.29
4.8 | SINAPI 01/2023 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 | M3 | 520 | 44.18 | 56.91 | 29593.2
4.9 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 12 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2", FIO 16, FIXADA COM GRAMPO DE FERRO DE 3/8, CA-50, INCLUSIVE BARBACÃS EM TUBO DE PVC DE 40mm, CHAPISCO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3- M2. | M2 | 1500 | 82.2478 | 105.95 | 158925
5.0 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 20169.32
5.1 | SINAPI 01/2023 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ | M3 | 1.512 | 72.86 | 93.85 | 141.9
5.2 | SINAPI 01/2023 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 88.32 | 72.86 | 93.85 | 8288.83
5.3 | SINAPI 01/2023 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 200.16 | 4.3 | 5.53 | 1106.88
5.4 | SINAPI 01/2023 | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 10.08 | 176.25 | 227.04 | 2288.56
5.5 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 08 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK 15MPA, CONDIÇÃO B NBR 12655, LANÇADO SOBRE TERRENO OU EM FUNDAÇÕES E ADENSADO. | M3 | 3.456 | 466.649 | 601.13 | 2077.5
5.6 | SINAPI 01/2023 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 | 386.43 | 497.79 | 3484.53
5.7 | SINAPI 01/2023 | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | 48 | 44.98 | 57.94 | 2781.12
6.0 |  |  | ESCADARIA |  |  |  |  | 52319.35
6.1 | SINAPI 01/2023 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 55 | 81.26 | 104.67 | 5756.85
6.2 | SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 22 | Escadaria com largura de 1,20 m, degraus e espelhos com 0,30 m e 0,18 m respectivamente em concreto estrutural fck 11 MPA, condição B (NBR-12655), com 5,0 cm de espessura, em alvenaria de tijolos 08 furos, revestido com chapisco e argamassa (esp. 2,0cm) no traço 1:3, com duas canaletas laterais (rebaixada), nas dimensões internas de 0,30 x 0,30m, paredes em alvenaria de tijolos de 08 furos, de 1/2 vez, revestidas internamente com chapisco e revestimento com 2,0cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, fundo em concreto simples traço 1:3:5, espessura de 0,05m, inclusive escavação e reaterro. | M | 50 | 722.9135 | 931.25 | 46562.5
ESTA OBRA IMPORTA O VALOR DE UM MILHÃO E SETE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS. |  |  |  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  | 1007313.2
Camaragibe, 08 de março 2023
Responsável Técnico de Engenharia |  |  |  |  | Kátia Rosângela M.O de Marsol
Matheus Farias Bandeira |  |  |  |  | Secretária de Defesa Civil- CAMARAGIBE
Engenheiro Civil Crea 1819487768/PE

## CURVA ABC_ RUA 13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
CURVA ABC
Adequação: I
Elaboração : 08 de março de 2023
Empresa Contratada:
Valor Total Inicial (R$): |  | Valor Total Atual (R$):
1007313.2 |  | 1007313.2
Objeto do Contrato: |  |  | Local da Obra:
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM |  |  | RUA 13 DE MAIO, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
[6 empty] | BDI | 28.82% | 1007313.2
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (SEM BDI) | P. UNIT. (COM BDI) | P. TOTAL | % INDIVIDUAL | % ACUMULADO | CURVA ABC
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 04 | REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA. | M3 | 1418.95 | 144.4879 | 186.12 | 264094.97 | 26.22% | 26.22%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 20 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO, ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | M3 | 471.5 | 364.3784 | 469.39 | 221317.38 | 21.97% | 48.19%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 12 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3), PARA REVESTIMENTO DO TALUDE, EM ARAME GALVANIZADO, MALHA DE 2", FIO 16, FIXADA COM GRAMPO DE FERRO DE 3/8, CA-50, INCLUSIVE BARBACÃS EM TUBO DE PVC DE 40mm, CHAPISCO, REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3- M2. | M2 | 1500 | 82.2478 | 105.95 | 158925 | 15.78% | 63.97%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 22 | Escadaria com largura de 1,20 m, degraus e espelhos com 0,30 m e 0,18 m respectivamente em concreto estrutural fck 11 MPA, condição B (NBR-12655), com 5,0 cm de espessura, em alvenaria de tijolos 08 furos, revestido com chapisco e argamassa (esp. 2,0cm) no traço 1:3, com duas canaletas laterais (rebaixada), nas dimensões internas de 0,30 x 0,30m, paredes em alvenaria de tijolos de 08 furos, de 1/2 vez, revestidas internamente com chapisco e revestimento com 2,0cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, fundo em concreto simples traço 1:3:5, espessura de 0,05m, inclusive escavação e reaterro. | M | 50 | 722.9135 | 931.25 | 46562.5 | 7.212% | 71.18%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 06 | Transporte com carro de mão de pedra rachão nos morros até 100m. | M3 | 518.65 | 61.4 | 79.09 | 41020.02 | 4.072% | 75.25%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 18 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M. | m³ | 831.148 | 46.66 | 60.1 | 39065 | 3.878% | 79.13%
SINAPI 01/2023 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 | M3 | 520 | 44.18 | 56.91 | 29593.2 | 2.938% | 82.07%
SINAPI 01/2023 | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR688) | M | 493.5 | 44.98 | 57.94 | 25812.27 | 2.562% | 84.63%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 05 | REGULARIZAÇÃO DO TALUDE COM CORTE OU ATERRO | m³ | 1500 | 12.1572 | 15.66 | 23490 | 2.332% | 86.96%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 24 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 16 | 1109.5 | 1429.25 | 22868 | 2.27% | 89.23%
SINAPI 01/2023 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 237.512 | 72.86 | 93.85 | 22148.6 | 2.199% | 91.43%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 01 | Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12km, inclusive cargas e descargas manuais. | M3 | 417.148 | 52.58 | 67.73 | 15984.28 | 1.587% | 93.02%
SINAPI 01/2023 | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 480 | 15.28 | 19.68 | 9446.4 | 0.9378% | 93.95%
SINAPI 01/2023 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 88.32 | 72.86 | 93.85 | 8288.83 | 0.8229% | 94.78%
SINAPI 01/2023 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 131.04 | 47.92 | 61.73 | 8089.09 | 0.803% | 95.58%
SINAPI 01/2023 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12.04 | 518.39 | 667.78 | 8040.07 | 0.7982% | 96.38%
SINAPI 01/2023 | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 591.5 | 9.4 | 12.1 | 7157.15 | 0.7105% | 97.09%
SINAPI 01/2023 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 21.6 | 236.85 | 305.11 | 6590.37 | 0.6543% | 97.74%
SINAPI 01/2023 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 55 | 81.26 | 104.67 | 5756.85 | 0.5715% | 98.31%
SINAPI 01/2023 | 102485 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 5.5 | 564.75 | 727.51 | 4001.3 | 0.3972% | 98.71%
SINAPI 01/2023 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 | 386.43 | 497.79 | 3484.53 | 0.3459% | 99.06%
SINAPI 01/2023 | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | 10.08 | 176.25 | 227.04 | 2288.56 | 0.2272% | 99.29%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 08 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK 15MPA, CONDIÇÃO B NBR 12655, LANÇADO SOBRE TERRENO OU EM FUNDAÇÕES E ADENSADO. | M3 | 3.456 | 466.649 | 601.13 | 2077.5 | 0.2062% | 99.49%
SINAPI 01/2023 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 500 | 2.78 | 3.58 | 1790 | 0.1777% | 99.67%
SINAPI 01/2023 | COMPOSIÇÃO 23 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2 | 433.9458 | 559 | 1118 | 0.111% | 99.78%
SINAPI 01/2023 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 200.16 | 4.3 | 5.53 | 1106.88 | 0.1099% | 99.89%
SINAPI 01/2023 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 4.8 | 127.33 | 164.02 | 787.29 | 0.07816% | 99.97%
SINAPI 01/2023 | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 24 | 10.68 | 13.75 | 330 | 0.03276% | 100%
ESTA OBRA IMPORTA O VALOR DE UM MILHÃO E SETE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS. | [6 empty] | 1007313.2
Camaragibe, 08 de março 2023
| Responsável Técnico de Engenharia |  |  |  | Representante do Tomador
| Matheus Farias Bandeira |  |  |  | Kátia Rosângela M.O de Marsol
| Engenheiro Civil Crea 1819487768/PE |  |  |  | Secretária de Defesa Civíl- CAMARAGIBE

## FISICO-FINANCEIRO_13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM
LOCAL: RUA 13 DE MAIO, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO / TIMBI NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
Item | DESCRIÇÃO | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | TOTAL % | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 100% | 23986
23986
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100% |  |  |  | 100% | 45875.67
45875.67
3.0 | TRABALHO EM TERRA | 70% | 30% |  |  | 100% | 373730
|  | 261611 | 112119
4.0 | CONTENÇÕES E ARRIMO / TELA ARGAMASSADA | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | 491232.86
|  | 49123.286 | 196493.144 | 196493.144 | 49123.286
5.0 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 30% | 70% | 100% | 20169.32
|  |  |  | 6050.796 | 14118.524
6.0 | ESCADARIA |  | 10% | 60% | 30% | 100% | 52319.35
|  |  | 5231.935 | 31391.61 | 15695.805
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 1007313.2
Camaragibe, 08 de março 2023
Responsável Técnico de Engenharia
Matheus Farias Bandeira
Engenheiro Civil Crea 1819487768/PE

## BDI_RUA 13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM
LOCAL: RUA 13 DE MAIO, BAIRRO ALTO SANTO ANTÔNIO / TIMBI NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
B D I
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.85%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 1.26%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.62%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.82%
TAXA DE LUCRO |  | L | 11.62%
TAXA DE TRIBUTOS |  | T | 8.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| PIS (geralmente 0,65%) |  | 0.65%
BDI RESULTANTE |  |  | 28.82%
FÓRMULA UTILIZADA:
BDI = {[((1+AC/100)*(1+DF/100)*(1+(R+S+G)/100)*(1+L/100))/(1-(T/100))-1]*100}
Camaragibe, 08 de março 2023
____________________________________________________
Responsável Técnico de Engenharia
Matheus Farias Bandeira
Engenheiro Civil Crea 1819487768/PE

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS_13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI JAN/2023
Composição 01 | Remoção de metralha em caminhão carroceria, DMT 12km, inclusive cargas e descargas manuais. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
89264 SINAPI/INSUMO | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685kg distancia entre eixos 4,8m, poência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira |  | hp | 0.573 | 22.43 | 12.8524
4093 SINAPI/INSUMO | Motorista de Caminhão |  | h | 0.99 | 27.85 | 27.5715
6111 SINAPI/INSUMO | Servente |  | h | 0.99 | 12.28 | 12.1572
TOTAL | [5 empty] | 52.5811
Composição 04 | REMOCÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICA. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
67826 SINAPI/INSUMO | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA |  | hp | 0.573 | 191.43 | 109.6894
4093 SINAPI/INSUMO | Motorista de Caminhão |  | h | 0.99 | 22.87 | 22.6413
6111 SINAPI/INSUMO | Servente |  | h | 0.99 | 12.28 | 12.1572
TOTAL | [5 empty] | 144.4879
Composição 05 | Regularização de talude com corte ou aterro até 20 cm de espessura. Apenas mão de obra. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
6111 SINAPI/INSUMO | Servente |  | h | 0.99 | 12.28 | 12.1572
TOTAL | [5 empty] | 12.1572
Composição 06 | Transporte com carro de mão de pedra rachão nos morros até 100m. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | h | 5 | 12.28 | 61.4
TOTAL | [5 empty] | 61.4
Composição 08 | Concreto estrutural, fck ≥15 MPa, Condição B (12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
367 SINAPI/INSUMO | Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.6432 | 130.68 | 84.0534
1379 SINAPI/INSUMO | Cimento Portland composto CP II 32 |  | kg | 280 | 0.7 | 196
4718 SINAPI/INSUMO | Pedra britada n. 2 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.861 | 89.47 | 77.0337
4750 SINAPI/INSUMO | Pedreiro |  | h | 2.2 | 16.31 | 35.882
6111 SINAPI/INSUMO | Servente |  | h | 6 | 12.28 | 73.68
TOTAL | [5 empty] | 466.649
Composição 09 | Concreto armado pronto, fck≥15MPa, condição B (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
43055 SINAPI/INSUMO | Aco ca-50, 12,5 mm, vergalhao |  | kg | 80.5 | 9.86 | 793.73
43132 SINAPI/INSUMO | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) |  | kg | 1.4 | 27 | 37.8
367 SINAPI/INSUMO | Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.642 | 130.68 | 83.8966
378 SINAPI/INSUMO | Armador |  | h | 6.3 | 16.31 | 102.753
1213 SINAPI/INSUMO | Carpinteiro de formas |  | h | 19.04 | 18.85 | 358.904
1379 SINAPI/INSUMO | Cimento Portland composto CP II 32 |  | kg | 324 | 0.7 | 226.8
2745 SINAPI/INSUMO | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) |  | m | 33.6 | 11.14 | 374.304
4509 SINAPI/INSUMO | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 20.83 | 5.1 | 106.233
4718 SINAPI/INSUMO | Pedra britada n. 2 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.878 | 89.47 | 78.5547
4750 SINAPI/INSUMO | Pedreiro |  | h | 6 | 16.31 | 97.86
5061 SINAPI/INSUMO | Prego polido com cabeca 2 1/2 x 10 |  | kg | 2.8 | 22 | 61.6
6111 SINAPI/INSUMO | Servente |  | h | 40.64 | 12.28 | 499.0592
6114 SINAPI/INSUMO | Ajudante de armador |  | h | 6.3 | 12.26 | 77.238
6212 SINAPI/INSUMO | Tabua * 2,5 x 30 cm em pinos, mista ou equivalente da região – bruta |  | m | 33.94 | 16.67 | 565.7798
TOTAL | [5 empty] | 3464.5122
Composição 12 | Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3 |  |  |  |  | m²
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
1379 SINAPI/INSUMO | Cimento Portland composto CP II 32 |  | kg | 20.5 | 0.7 | 14.35
367 SINAPI/INSUMO | Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.05 | 130.68 | 6.534
9835 INSUMO/SINAPI | Tubo de PVC rígido D=40mm |  | m | 0.2 | 6.48 | 1.296
0007167 insumos sinapi | Tela de arame galvanizada quadragular / losangular, fio 2,11 MM (14 BWG), malha 5X5 cm, H= 2m |  | m² | 1.07 | 34.62 | 37.0434
0034 INSUMO/SINAPI | Aço CA-50 3/8" D=9,52mm |  | Kg | 0.73 | 11.38 | 8.3074
4750 INSUMO/SINAPI | Pedreiro |  | h | 0.3 | 16.31 | 4.893
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | h | 0.8 | 12.28 | 9.824
TOTAL | [5 empty] | 82.2478
Composição 13 | EXECUÇÃO DE CAMADA DRENAGEM COM BRITA 19MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
4750 INSUMO/SINAPI | Pedreiro |  | h | 4.5 | 16.31 | 73.395
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | h | 6 | 12.28 | 73.68
4718 SINAPI/INSUMO | Pedra britada n. 2 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.72 | 89.47 | 64.4184
TOTAL | [5 empty] | 211.4934
Composição 18 | Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | h | 3.8 | 12.28 | 46.66
TOTAL | [5 empty] | 46.66
Composição 19 | Demolição de Patamar, de forma manual, sem reaproveitamento. |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
4750 INSUMO/SINAPI | Pedreiro |  | h | 4.5 | 16.31 | 73.395
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | h | 6 | 12.28 | 73.68
TOTAL | [5 empty] | 147.075
Composição 20 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO, ASSENTADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  |  | m³
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
00004730 SINAPI/INSUMO | PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDACÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) |  | m³ | 1.5 | 83.65 | 125.475
367 SINAPI/INSUMO | Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) |  | m³ | 0.53 | 130.68 | 69.2604
1379 SINAPI/INSUMO | Cimento Portland composto CP II 32 |  | kg | 32.24 | 0.7 | 22.568
4750 INSUMO/SINAPI | Pedreiro |  | h | 4.5 | 16.31 | 73.395
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | h | 6 | 12.28 | 73.68
TOTAL | [5 empty] | 364.3784
Composição 23 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | M²
Código | Descrição |  | Unid | Qtde | R$ Unit. | Total
4417 INSUMO/SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 1 | 8.43 | 8.43
4491 SINAPI/INSUMO | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 4 | 10.05 | 40.2
4813 SINAPI/INSUMO | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | M² | 1 | 300 | 300
5075 INSUMO/SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 0.11 | 22.38 | 2.4618
1214 INSUMO/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 15.53 | 15.53
6111 INSUMO/SINAPI | Servente |  | H | 2 | 12.28 | 24.56
94963 INSUMO/SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M³ | 0.1 | 427.64 | 42.764
TOTAL | [5 empty] | 433.9458
Camaragibe, 08 de março 2023
Responsavel Técnico de Engenharia
Matheus Farias Bandeira
Eng. Civil Crea 1819487768/PE

## COMPOSIÇÃO_ESCADARIA_13 DE MAIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
COMPOSIÇÃO DA ESCADARIA
FONTE DE PREÇOS: TABELA DA SINAPI JAN/2023
CÓDIGO | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO DA TABELA | PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO 22 |  | Escadaria com largura de 1,20 m, degraus e espelhos com 0,30 m e 0,18 m respectivamente em concreto estrutural fck 11 MPA, condição B (NBR-12655), com 5,0 cm de espessura, em alvenaria de tijolos 08 furos, revestido com chapisco e argamassa (esp. 2,0cm) no traço 1:3, com duas canaletas laterais (rebaixada), nas dimensões internas de 0,30 x 0,30m, paredes em alvenaria de tijolos de 08 furos, de 1/2 vez, revestidas internamente com chapisco e revestimento com 2,0cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, fundo em concreto simples traço 1:3:5, espessura de 0,05m, inclusive escavação e reaterro. | m | 1 | 722.9135 | 722.9135
7271 SINAPI/INSUMO |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZ UMONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | und | 60 | 0.5 | 30
1379 SINAPI/INSUMO |  | Cimento | kg | 83.2 | 0.68 | 56.576
367 SINAPI/INSUMO |  | Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) | m3 | 1.33 | 130.68 | 173.8044
370 SINAPI/INSUMO |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 0.264 | 141.9 | 37.4616
4718 SINAPI/INSUMO |  | Pedra britada n. 2 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) | m3 | 0.501 | 89.47 | 44.8245
4750 INSUMO/SINAPI |  | Pedreiro | h | 13.3 | 16.31 | 216.923
6111 INSUMO/SINAPI |  | Servente | h | 13.3 | 12.28 | 163.324
|  | Sub - Total |  |  |  | 722.9135
|  | TOTAL |  |  |  | 722.9135
Camaragibe, 08 de março 2023
Responsavel Técnico de Engenharia
Matheus Farias Bandeira
Eng. Civil Crea 1819487768/PE

## BDI (hidden)
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI (CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU)
OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM
BDI DESONERADO
DESCRIÇÃO | VALOR
Taxa de rateio da Administração Central | 3%
Taxa de Risco | 0.97%
Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
Taxa de Seguro/Taxa de Garantia | 0.8%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 5%
desoneração | 4.5%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS) | 13.15%
Taxa de Lucro | 6.16%
BDI Resultante | 28.82%
Fórmula do BDI:
____________________________________ ____________________________________
Responsável Pelo Orçamento Secretário de Infraestrutura

## Projeto Básico (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA/ SERVIÇO : | REFORMA DA MATERNIDADE DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
LOCAL : | CIDADE DE CAMARAGIBE – PE.
PERÍODO DE EXECUÇÃO : | 60 DIAS
PROJETO BÁSICO
A | OBJETIVO
O OBJETIVO DESTE PROJETO BÁSICO é contratar empresa de especializada para executar serviços de REFORMA DA FACHADA DA MATERNIDADE DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – PE
B | JUSTIFICATIVA
Há necessidade de LICITAR a contratação do serviço porque trata-se de serviço especializado que não existe na administração municipal tal mão de obra disponível.
C | META FÍSICA
Execução das quantidades previstas na planilha anexa.
D | PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
A vigência do contrato será de 60 ( sessenta) dias, a partir da Ordem de Serviço.
E | VALOR TOTAL ESTIMADO
O valor total estimado dos serviços a serem executados será de R$ 127.380,77
(cento e vinte sete mil, trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).
F | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários à realização da despesa com os serviços ora licitados estão alocados na Secretaria de Serviços Públicos, conforme código abaixo:
|  | - | Secretaria de Serviços Públicos
|  | - | Secretaria de De Serviços Públicos
|  | - | Promover a ampliação da infraestrutura e equipamentos urbanos
|  | - | Obras e Instalações
|  | - | Fonte
|  | - | Cód. Reduzido da Dot. Orçamentária
|  | - | Ação
|  | - | Subelemento
G | DESCRIÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA
O serviço será executado na avenida Dr. Belminio Correia, Centro no município de Camaragibe – Pe.
Silvano J. Queiroz de Brito Filho
Secretária de Serviços Públicos e Infraestrutura
Camaragibe, 19 de Julho de 2017