## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO Nº 008/2014 – processo licitatório nº 023/2014 | Serviços de manutenção continuada de bens imóveis e vias públicas do município de Camaragibe-PE |  |  |  |  | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 056/2014 | 2014-07-18 | 180 dias | 800000 | 2015-01-14 | 360 dias |  |  | 449051 | 52685.12 | 52685.12 | 52685.12 | 52685.12 | ANDAMENTO
processo licitatório nº 062/2013 | Serviço de revitalização do trecho central de coberta, pintura e limpeza das fachadas, pintura das áreas úteis, reforma dos banheiros públicos no prédio da PMCG e reforma do estacionamento interno da prefeitura de Camaragibe/PE |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ERELI-EPP | 077/2013 | 2014-03-24 | 120 dias | 574061.13 | 2014-07-22 | 360 dias | 140433.75 |  | 449051 | 561281.01 |  |  | 516415.38 | ANDAMENTO
processo licitatório nº 007/2013 | Serviços de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da rua João Gutemberg, trecho da rua Dr. Luiz Guimarães Filho; trecho da rua Laurindo Rabelo – Vera Cruz e trecho da rua Presidente Getúlio Vargas – Alberto Maia – Camaragibe-PE. |  |  |  |  | 15.729.834/0001-00 | ROTTA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 080/2013 | 2013-11-26 | 360 dias | 324942.58 | 2014-11-21 |  |  |  | 449051 | 145389.55 |  |  | 145389.55 | DISTRATADO
TP Nº 001/2014 – processo licitatório nº 024/2014 | Serviços de Terraplenagem,drenagem e pavimentação da Rua Conselheiro Pontual/Borralho, Rua do Livramento/Lot Santana, Rua Taguaritinga/Lot Santana, Rua Armando Soriano/Lot São Jorge, Rua Taguarana/Aldeia de Baixo e Rua Maria das Dores/Timbí – Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 058/2014 | 2014-08-04 | 360 dias | 683739.55 | 2015-07-30 |  | 9214.93 |  | 449051 | 142342.32 | 50869.1 | 50869.1 | 142342.32 | ANDAMENTO
Convite nº 005/2014 – processo licitatório nº 015/2014 | Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 11.873.262/0001-87 | CONSTENE CONSTRUTORA E TERRAP DO NORDESTE LTDA | 030/2014 | 2014-04-16 | 180 dias | 108562.64 | 2014-10-13 | 180 dias | 14236.54 |  | 449051 | 89527.66 |  |  | 89527.66 | ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 12 MESES | 2328338.7 |  |  | 0 | 0 | 449051 | 975792.94 | 0 | 0 | 844475.77 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 12 MESES | 5591821.69 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 449051 | 1026853.98 | 516231.95 | 516231.95 | 861592.21 | EM ANDAMENTO
DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 180 DIAS | 400015.15 |  | 900 DIAS | 0 | 0 | 449051 | 164244.74 | 0 | 0 | 164244.74 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 12 MESES | 1142421.12 |  |  | 0 | 0 | 449051 | 23803.94 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO. | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 063/2014 | 2014-09-08 | 12 MESES | 77462 |  |  | 0 | 0 | 339039 | 12495.27 | 3861.87 | 3861.87 | 3861.87 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS. | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 062/2014 | 2014-09-08 | 07 MESES | 54918.43 |  |  | 0 | 0 | 339039 | 15495.71 | 0 | 0 | 5621.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013. | 0351.497-13/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 945000 | 0 | 01.631.413/0001-37 | SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA. | 028/2013 | 2013-09-18 | 12 MESES | 595023.75 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 339039 | 104045.4 | 47250 | 47250 | 75131.3 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 12 MESES | 1316303.14 |  |  | 0 | 0 | 449051 | 23803.94 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP Nº 001/2014 – processo licitatório nº 024/2014 | Serviços de Terraplenagem,drenagem e pavimentação da Rua Conselheiro Pontual/Borralho, Rua do Livramento/Lot Santana, Rua Taguaritinga/Lot Santana, Rua Armando Soriano/Lot São Jorge, Rua Taguarana/Aldeia de Baixo e Rua Maria das Dores/Timbí – Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 058/2014 | 2014-08-04 | 360 dias | 683739.55 | 2015-07-30 |  | 9214.93 |  | 449051 | 450522.16 | 218345.59 | 269214.69 | 360687.91 | Em andamento
TP Nº 008/2014 – processo licitatório nº 088/2014 | Serviços de terraplenagem,drenagem muro de arrimo e pavimentação nas localidades: Rua Rubi e Travessa; Rua Águas Marinhas e Travessa – bairro do Vale das Pedreiras; trecho da rua dos Psicólogos – Timbí; Rua Pará – Lot. Santana; rua 3 travessa Guarany – Bairro dos Estados - Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 023/2015 | 2015-05-14 | 360 dias | 338171.56 | 2015-10-11 |  |  |  | 449051 | 154929.76 | 78314.05 | 78314.05 | 78314.05 | Em andamento
Concorrência Nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 01 ao 06 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 |  |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
Concorrência Nº 003/2015 – processo licitatório nº 018/2015 | Serviços de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Camaragibe-PE |  |  | 3954600 | 253718.25 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA |  |  |  | 4208318.25 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | REVOGADO
TP Nº 001/2015 – processo licitatório nº 015/2015 | Obras de pavimentação e drenagem no trecho da rua H e I – loteamento São João e São Paulo - Camaragibe-PE | 1.008.677-99/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 274961.01 | 14945.62 | 04.822.868/0001-28 | SEMARH SERV ESPC EM MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS LTDA | 054/2015 | 2015-06-22 | 360 dias | 289906.63 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | DISTRATADO
CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 12 MESES | 2328338.7 |  |  | 0 | 0 | 449051 | 975792.94 | 0 | 0 | 844475.77 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 12 MESES | 5591821.69 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 449051 | 1176670.15 | 3861.76 | 520093.71 | 865453.97 | EM ANDAMENTO
DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 180 DIAS | 400015.15 |  | 1080 DIAS | 0 | 0 | 449051 | 164244.74 | 0 | 0 | 164244.74 | PARALISADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 12 MESES | 1316303.14 |  |  | 0 | 0 | 449051 | 473463.21 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO. | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 063/2014 | 2014-09-08 | 12 MESES | 77462 |  |  | 0 | 0 | 339039 | 12495.27 | 0 | 3861.87 | 3861.87 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS. | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 062/2014 | 2014-09-08 | 07 MESES | 54918.43 |  |  | 0 | 0 | 339039 | 15495.71 | 0 | 0 | 5621.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013. | 0351.497-13/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 945000 | 0 | 01.631.413/0001-37 | SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA. | 028/2013 | 2013-09-18 | 12 MESES | 595023.75 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 339039 | 104045.4 | 0 | 47250 | 75131.3 | EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR | REFORMA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – PE |  |  |  |  | 07.708.900/0001-37 | ECLIPSE CONSTRUÇÕES – CARLOS EDUARDO DE SOUZA ANDRADE |  | 2015-04-01 | 30 DIAS | 14571.59 | 2015-04-30 |  |  |  | 449051 | 14571.59 | 14571.59 | 14571.59 | 14571.59 | CONCLUÍDO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP Nº 006/2013 – processo licitatório nº 062/2013 | Serviço de revitalização do trecho central de coberta, pintura e limpeza das fachadas, pintura das áreas úteis, reforma dos banheiros públicos no prédio da PMCG e reforma do estacionamento interno da prefeitura de Camaragibe/PE |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ERELI – EPP | 077/2013 | 2013-12-02 | 120 dias | 574061.13 | 2014-04-01 | 360 dias | 140433.75 |  | 449051 | 561281.01 | 44865.63 | 44865.63 | 561281.01 | Em andamento
TP Nº 001/2014 – processo licitatório nº 024/2014 | Serviços de Terraplenagem,drenagem e pavimentação da Rua Conselheiro Pontual/Borralho, Rua do Livramento/Lot Santana, Rua Taguaritinga/Lot Santana, Rua Armando Soriano/Lot São Jorge, Rua Taguarana/Aldeia de Baixo e Rua Maria das Dores/Timbí – Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 058/2014 | 2014-08-04 | 360 dias | 683739.55 | 2015-07-29 | 360 dias | 9214.93 |  | 449051 | 450522.16 | 218345.59 | 269214.69 | 360687.91 | Em andamento
TP Nº 004/2015 – processo licitatório nº 029/2015 | Obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação nas localidades: trecho da rua Luiz Ignácio Andrade – Alberto Maia; rua Nova Resende – Santa Mônica; rua Prazeres Lopes – Tabatinga; rua Venceslau Brás – Alberto Maia; rua Elis Regina – Santana no município de Camaragibe-PE |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 066/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 215047.68 | 2016-07-24 |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
TP Nº 003/2015 – processo licitatório nº 017/2015 | Obras de recapeamento asfáltico na rua Alexandria – Alberto Maia e rua São Eduardo – Areeiro Camaragibe/PE | 1003.808-33 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 344750 |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 064/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 411888.29 | 2016-07-24 |  | -243907.8 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
TP Nº 003/2015 – processo licitatório nº 017/2015 | Obras de recapeamento asfáltico na rua Alexandria – Alberto Maia e rua São Eduardo – Areeiro Camaragibe/PE – Contra Partida | 1003.808-33 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | 67138.29 | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 064/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 411888.29 | 2016-07-24 |  | 202432.36 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
TP Nº 008/2014 – processo licitatório nº 088/2014 | Serviços de Terraplenagem,drenagem, muro de arrimo e pavimentação nas localidades: rua Recife Lot. Santana; rua Rubi e Travessa; rua Águas Marinhas e Travessa – Bairro Vale das Pedreiras; trecho da rua dos Psicólogos – Timbí; rua Pará – Lot. Santana; rua 3 Travessa Guarany – Bairro dos Estados – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 023/2015 | 2015-05-14 | 360 dias | 338171.56 | 2016-05-07 |  |  |  | 449051 | 154929.76 | 154929.76 | 154929.76 | 154929.76 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Contra partida – Lote 05 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 7606.33 | 7606.33 | 7606.33 | 7606.33 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 05 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 87450.62 | 87450.62 | 87450.62 | 87450.62 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 03 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 980407.4 | 980407.4 | 980407.4 | 980407.4 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 06 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 416947.52 | 416947.52 | 416947.52 | 416947.52 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Contra partida – Lote 03 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 85252.82 | 85252.82 | 85252.82 | 85252.82 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Contra partida – Lote 06 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 46328.07 | 46328.07 | 46328.07 | 46328.07 | Em andamento
CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 12 MESES | 2328338.7 |  | 36 MESES | 0 | 0 | 449051 | 983443.44 | 0 | 0 | 884475.77 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 12 MESES | 5591821.69 |  | 36 MESES | 0 | 0 | 449051 | 1176670.15 | 150768.82 | 670862.64 | 1016222.9 | EM ANDAMENTO
DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 180 DIAS | 400015.15 |  | 1080 DIAS | 0 | 0 | 449051 | 164244.74 | 0 | 0 | 164244.74 | PARALISADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 12 MESES | 1316303.14 |  |  | 0 | 0 | 449051 | 473463.21 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO. | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 063/2014 | 2014-09-08 | 12 MESES | 77462 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 339039 | 16304.37 | 8633.4 | 12315.27 | 12315.27 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS. | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 062/2014 | 2014-09-08 | 07 MESES | 54918.43 |  | 07 MESES | 0 | 0 | 339039 | 15495.71 | 0 | 0 | 5621.13 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013. | 0351.497-13/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 945000 | 0 | 01.631.413/0001-37 | SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA. | 028/2013 | 2013-09-18 | 12 MESES | 595023.75 |  | 36 MESES | 0 | 0 | 339039 | 194148.65 | 0 | 47250 | 75131.3 | EM ANDAMENTO
TP N°001/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015 – FMS | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA MATERNIDADE AMIGA DA FAMILIA |  |  |  |  | 07.468.034/0001-53 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA EPP | 042/2015 | 2015-06-09 | 90 DIAS | 167960.31 |  |  | 83542.94 |  | 449051 | 156790.45 | 156790.45 | 156790.45 | 156790.45 | EM ANDAMENTO
TP N°003/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2015 – FMS | AMPLIAÇÃO E REFORMA EM 05 (CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMARGIBE/PE |  | AMPLIAÇÃO MS PROGRAMA REQUALIFICA UBS REFORMA – TESOURO MUNICIPAL |  |  | 18.033.528/0001-22 | G A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | 071/2015 | 2014-08-24 | 180 DIAS | 534114.33 |  |  |  |  | 449051 | 24882.42 | 24882.42 | 24882.42 | 24882.42 | EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
TP Nº 001/2014 – processo licitatório nº 024/2014 | Serviços de Terraplenagem,drenagem e pavimentação da Rua Conselheiro Pontual/Borralho, Rua do Livramento/Lot Santana, Rua Taguaritinga/Lot Santana, Rua Armando Soriano/Lot São Jorge, Rua Taguarana/Aldeia de Baixo e Rua Maria das Dores/Timbí – Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 058/2014 | 2014-08-04 | 360 dias | 683739.55 | 2015-07-29 | 360 dias | 9214.93 |  | 449051 | 624815.8 | 116517.75 | 475566.69 | 567039.91 | Em andamento
TP Nº 004/2015 – processo licitatório nº 029/2015 | Obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação nas localidades: trecho da rua Luiz Ignácio Andrade – Alberto Maia; rua Nova Resende – Santa Mônica; rua Prazeres Lopes – Tabatinga; rua Venceslau Brás – Alberto Maia; rua Elis Regina – Santana no município de Camaragibe-PE |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 066/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 215047.68 | 2016-07-24 |  | -7319.6 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
Dispensa por Valor | Obras de recuperação da rua Eliza Cabral de Souza do município de Camaragibe/PE |  |  |  |  | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | [8 empty] | 449051 | 14284.29 | 14284.29 | 14284.29 | 14284.29 | Concluído
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 04 – Contra Partida | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  |  |  | 449051 | 63549.58 | 63549.58 | 63549.58 | 63549.58 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 02 – Contra Partida | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  |  |  | 449051 | 5358.1 | 5358.1 | 5358.1 | 5358.1 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 04 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  |  |  | 449051 | 84737.89 | 84737.89 | 84737.89 | 84737.89 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 01 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  |  |  | 449051 | 39105.61 | 39105.61 | 39105.61 | 39105.61 | Em andamento
Concorrência nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 02 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 | 2016-05-25 |  |  |  | 449051 | 55019.53 | 55019.53 | 55019.53 | 55019.53 | Em andamento
Concorrência nº 004/2013 – processo licitatório nº 058/2013 | Construção do mercado público de Camaragibe-PE | 004/2015 | SEPLAG | 6000000 | 600000 | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2014 | 2014-04-01 | 360 dias | 15020776.69 | 2015-03-27 | 360 dias | 2539169.3 |  | 449051 | 5893945.64 | 1064845.38 | 2968070.59 | 5893945.64 | Em andamento
TP Nº 006/2013 – processo licitatório nº 062/2013 | Serviço de revitalização do trecho central de coberta, pintura e limpeza das fachadas, pintura das áreas úteis, reforma dos banheiros públicos no prédio da PMCG e reforma do estacionamento interno da prefeitura de Camaragibe/PE |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ERELI – EPP | 077/2013 | 2013-12-02 | 120 dias | 574061.13 | 2014-04-01 | 360 dias | 714494.88 |  | 449051 | 593802.63 | 32521.62 | 77387.25 | 593802.63 | Em andamento
CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 12 MESES | 2328338.7 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 449051 | 983443.44 | 91317.17 | 91317.17 | 975792.94 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 12 MESES | 5591821.69 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 449051 | 1176670.15 | 160447.25 | 831309.89 | 1176670.15 | EM ANDAMENTO
DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 180 DIAS | 400015.15 |  | 1080 DIAS | 0 | 0 | 449051 | 164244.74 | 0 | 0 | 164244.74 | PARALISADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 12 MESES | 1316303.14 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 449051 | 473463.21 | 473463.21 | 473463.21 | 473463.21 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO. | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 063/2014 | 2014-09-08 | 12 MESES | 77462 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 339039 | 16304.37 | 3989.1 | 16304.37 | 16304.37 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS. | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 062/2014 | 2014-09-08 | 07 MESES | 54918.43 |  | 07 MESES | 0 | 0 | 339039 | 15495.71 | 5648.4 | 5648.4 | 11269.53 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013. | 0351.497-13/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 945000 | 0 | 01.631.413/0001-37 | SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA. | 028/2013 | 2013-09-18 | 12 MESES | 595023.75 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 339039 | 194148.65 | 0 | 47250 | 75131.3 | EM ANDAMENTO
TP N° 001/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015 – FMS | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA MATERNIDADE AMIGA DA FAMÍLIA |  |  |  |  | 07.468.034/0001-53 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA EPP | 042/2015 | 2015-06-09 | 90 DIAS | 167960.31 | 2015-10-06 |  |  |  | 449051 | 251503.25 | 94712.8 | 251503.26 | 251503.25 | CONCLUÍDO
TP N° 005/2015 – FMS – PROCESSO LIVITATÓRIO N° 018/2015 – FMS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO NORMAL (CPN) DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE/PE |  | RECURSO MS – PROGAMA REDE CEGONHA |  |  | 07.468.034/0001-53 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA EPP | 078/2015 | 2015-10-19 | 270 DIAS | 490454.65 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
TP N°002/2015 – FMS PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2015 – FMS | CONSTRUÇÃO DE 18 ESCOVÓDROMOS EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE |  | RECURSO MS – PROGAMA SAÚDE NA ESCOLA |  |  | 07.271.503/0001-40 | E.U.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 080/2015 | 2015-10-29 | 90 DIAS | 116962.36 |  | 90 DIAS | 7971.33 |  |  | 41472.61 | 41472.61 | 41472.61 | 41472.61 | EM ANDAMENTO
TP N° 003/2015 – FMS PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2015 – FMS | AMPLIAÇÃO E REFORMA EM 05(CINCO) UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE/PE |  | AMPLIAÇÃO MS – PROGRAMA REQUALIFICA UBS – TESOURO MUNICIPAL |  |  | 18.033.528/0001-22 | G A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | 071/2015 | 2015-08-24 | 180 DIAS | 534114.33 |  |  | 122314.31 |  |  | 193697.29 | 168814.87 | 193697.29 | 193697.29 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 001/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2015 – FMS | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE |  | MS – PMAQ – PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE |  |  | 18.033.528/0001-22 | G A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | 077/2015 | 2015-09-28 | 360 dias | 1015839.43 |  |  | 195879.27 |  |  | 106606.2 | 106606.2 | 106606.2 | 106606.2 | EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2015
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO Nº 008/2014 – processo licitatório nº 023/2014 | Serviços de manutenção continuada de bens imóveis e vias públicas do município de Camaragibe-PE |  |  |  |  | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 056/2014 | 2014-07-18 | 180 dias | 800000 | 2015-01-14 | 360 dias |  |  | 449051 | 52685.12 | 52685.12 | 52685.12 | 52685.12 | ANDAMENTO
processo licitatório nº 062/2013 | Serviço de revitalização do trecho central de coberta, pintura e limpeza das fachadas, pintura das áreas úteis, reforma dos banheiros públicos no prédio da PMCG e reforma do estacionamento interno da prefeitura de Camaragibe/PE |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ERELI – EPP | 077/2013 | 2013-12-02 | 120 dias | 574061.13 | 2014-04-01 | 360 dias | 714494.88 |  | 449051 | 593802.63 | 32521.62 | 77387.25 | 593802.63 | Em andamento
processo licitatório nº 007/2013 | Serviços de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da rua João Gutemberg, trecho da rua Dr. Luiz Guimarães Filho; trecho da rua Laurindo Rabelo – Vera Cruz e trecho da rua Presidente Getúlio Vargas – Alberto Maia – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 15.729.834/0001-00 | ROTTA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI ME | 080/2013 | 2013-11-26 | 360 dias | 324942.58 | 2014-11-21 |  |  |  | 449051 | 145389.55 |  |  | 145389.55 | DISTRATADO
TP Nº 001/2014 – processo licitatório nº 024/2014 | Serviços de Terraplenagem,drenagem e pavimentação da Rua Conselheiro Pontual/Borralho, Rua do Livramento/Lot Santana, Rua Taguaritinga/Lot Santana, Rua Armando Soriano/Lot São Jorge, Rua Taguarana/Aldeia de Baixo e Rua Maria das Dores/Timbí – Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 058/2014 | 2014-08-04 | 360 dias | 683739.55 | 2015-07-29 | 360 dias | 9214.93 |  | 449051 | 624815.8 | 116517.75 | 475566.69 | 567039.91 | Em andamento
Convite nº 005/2014 – processo licitatório nº 015/2014 | Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/coentro , adequação do polo de verdura e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Eliza Cabral de Souza – Camaragibe-PE |  |  |  |  | 11.873.262/0001-87 | CONSTENE CONSTRUTORA E TERRAP DO NORDESTE LTDA | 030/2014 | 2014-04-16 | 180 dias | 108562.64 | 2014-10-13 | 180 dias | 14236.54 |  | 449051 | 89527.66 |  |  | 89527.66 | ANDAMENTO
TP Nº 008/2014 – processo licitatório nº 088/2014 | Serviços de terraplenagem,drenagem muro de arrimo e pavimentação nas localidades: Rua Rubi e Travessa; Rua Águas Marinhas e Travessa – bairro do Vale das Pedreiras; trecho da rua dos Psicólogos – Timbí; Rua Pará – Lot. Santana; rua 3 travessa Guarany – Bairro dos Estados - Camaragibe/PE. |  |  |  |  | 10.565.011/0001-72 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 023/2015 | 2015-05-14 | 360 dias | 338171.56 | 2016-05-07 |  |  |  | 449051 | 154929.76 | 154929.76 | 154929.76 | 154929.76 | Em andamento
Concorrência Nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015 | Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 01 ao 06 | 1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9245700 | 754300 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA | 043/2015 | 2015-06-01 | 360 dias | 10688004.54 |  |  | -R$1.472.543,95 |  | 449051 | 1871763.47 | 1871763.47 | 1871763.47 | 1871763.47 | Em andamento
Concorrência Nº 003/2015 – processo licitatório nº 018/2015 | Serviços de recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Camaragibe-PE |  |  | 3954600 | 253718.25 | 07.791.333/0001-25 | CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA |  |  |  | 4208318.25 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | REVOGADO
TP Nº 001/2015 – processo licitatório nº 015/2015 | Obras de pavimentação e drenagem no trecho da rua H e I – loteamento São João e São Paulo - Camaragibe-PE | 1.008.677-99/2015 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 274961.01 | 14945.62 | 04.822.868/0001-28 | SEMARH SERV ESPC EM MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS LTDA | 054/2015 | 2015-06-22 | 360 dias | 289906.63 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | DISTRATADO
TP Nº 004/2015 – processo licitatório nº 029/2015 | Obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação nas localidades: trecho da rua Luiz Ignácio Andrade – Alberto Maia; rua Nova Resende – Santa Mônica; rua Prazeres Lopes – Tabatinga; rua Venceslau Brás – Alberto Maia; rua Elis Regina – Santana no município de Camaragibe-PE |  |  |  |  | 12.229.586/0001-40 | PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 066/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 215047.68 | 2016-07-24 |  | -7319.6 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
TP Nº 003/2015 – processo licitatório nº 017/2015 | Obras de recapeamento asfáltico na rua Alexandria – Alberto Maia e rua São Eduardo – Areeiro Camaragibe/PE | 1003.808-33 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 344750 |  | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 064/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 411888.29 | 2016-07-24 |  | -243907.8 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
TP Nº 003/2015 – processo licitatório nº 017/2015 | Obras de recapeamento asfáltico na rua Alexandria – Alberto Maia e rua São Eduardo – Areeiro Camaragibe/PE – Contra Partida | 1003.808-33 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  | 67138.29 | 05.623.631/0001-80 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 064/2015 | 2015-07-31 | 360 dias | 411888.29 | 2016-07-24 |  | 202432.36 |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
Dispensa por Valor | Obras de recuperação da rua Eliza Cabral de Souza do município de Camaragibe/PE |  |  |  |  | 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA | [8 empty] | 449051 | 14284.29 | 14284.29 | 14284.29 | 14284.29 | Concluído
Concorrência nº 004/2013 – processo licitatório nº 058/2013 | Construção do mercado público de Camaragibe-PE | 004/2015 | SEPLAG | 6000000 | 600000 | 07.826.791/0001-52 | USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA | 015/2014 | 2014-04-01 | 360 dias | 15020776.69 | 2015-03-27 | 360 dias | 2539169.3 |  | 449051 | 5893945.64 | 1064845.38 | 2968070.59 | 5893945.64 | Em andamento
CONCORRÊNCIA 001/2013 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 042/2013 | 2013-09-23 | 12 MESES | 2328338.7 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 449051 | 983443.44 | 91317.17 | 91317.17 | 975792.94 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013 | OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 07.042.353/0001-01 | PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. | 061/2013 | 2013-09-27 | 12 MESES | 5591821.69 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 449051 | 1176670.15 | 831309.98 | 831309.89 | 1176670.15 | EM ANDAMENTO
DP 034/2011 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO | 021/2011 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 400015.15 | 0 | 07.708.900/0001-37 | CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE | 151/2011 | 2012-08-13 | 180 DIAS | 400015.15 |  | 1080 DIAS | 0 | 0 | 449051 | 164244.74 | 0 | 0 | 164244.74 | PARALISADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | 0402.317-26/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 7246385 | 0 | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 093/2014 | 2014-11-27 | 12 MESES | 1316303.14 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 449051 | 473463.21 | 473463.21 | 473463.21 | 473463.21 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO. | 351.543-75/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6122831.83 | 0 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 063/2014 | 2014-09-08 | 12 MESES | 77462 |  | 12 MESES | 0 | 0 | 339039 | 16304.37 | 16304.37 | 16304.37 | 16304.37 | EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014 | SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS. | 0251.161-46/2008 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 1976000 | 670582.87 | 10.333.399/0001-86 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL | 062/2014 | 2014-09-08 | 07 MESES | 54918.43 |  | 07 MESES | 0 | 0 | 339039 | 15495.71 | 5648.4 | 5648.4 | 11269.53 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013. | 0351.497-13/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 945000 | 0 | 01.631.413/0001-37 | SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA. | 028/2013 | 2013-09-18 | 12 MESES | 595023.75 |  | 24 MESES | 0 | 0 | 339039 | 194148.65 | 47250 | 47250 | 75131.3 | EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR | REFORMA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE – PE |  |  |  |  | 07.708.900/001-37 | ECLIPSE CONSTRUÇÕES – CARLOS EDUARDO DE SOUZA ANDRADE |  | 2015-04-01 | 30 DIAS | 14571.59 | 2015-04-30 |  |  |  | 449051 | 14571.59 | 14571.59 | 14571.59 | 14571.59 | CONCLUÍDO
TP N° 001/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2015 – FMS | RECUPERAÇÃO E REFORMA DA MATERNIDADE AMIGA DA FAMÍLIA |  |  |  |  | 07.468.034/0001-53 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA EPP | 042/2015 | 2015-06-09 | 90 DIAS | 167960.31 | 2015-10-08 |  | 83542.94 |  | 449051 | 251503.25 | 251503.25 | 251503.25 | 251503.25 | CONCLUÍDO
TP N° 005/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2015 – FMS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO NORMAL (CPN) DO MUNICÍPIO DE CAMRAGIBE/PE |  | RECURSO MS – PROGAMA REDE CEGONHA |  |  | 07.468.034/0001-53 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA EPP | 078/2015 | 2015-10-19 | 270 DIAS | 490454.65 | [9 empty] | EM ANDAMENTO
TP N° 002/2015 – FMS PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2015 – FMS | CONSTRUÇÃO DE 18 ESCOVÓDROMOS EM UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMARGIBE/PE |  | RECURSO MS – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA |  |  | 07.271.503/0001-40 | E.U.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 080/2015 | 2015-10-29 | 90 DIAS | 116962.36 |  |  | 7971.33 |  | 449051 | 41472.61 | 41472.61 | 41472.61 | 41472.61 | EM ANDAMENTO
TP N° 003/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2015 | AMPLIAÇÃO E REFORMA EM 05(CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE/PE |  | AMPLIAÇÃO MS – PROGRAMA REQUALIFICA UBS REFORMA – TESOURO MUNICIPAL |  |  | 18.033.528/0001-22 | G A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | 071/2015 | 2014-08-24 | 180 DIAS | 534114.33 |  |  | 122314.31 |  | 4490.51 | 193697.29 | 193697.29 | 193697.29 | 193697.29 | EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 001/2015 – FMS – PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2015 – FMS | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 31( TRINTA E UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE/PE |  | MS – PMAQ – PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE |  |  | 18.033.528/0001-22 | G A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | 077/2015 | 2014-09-28 | 360 DIAS | 1015839.43 |  |  | 195879.27 |  | 449051 | 106606.2 | 106606.2 | 106606.2 | 106606.2 | EM ANDAMENTO
Processo licitatório nº 065/13 Concorrência nº005/13 | Contratação de empresa de engenharia para execurção de serviço de construção da creche timbi. |  |  |  |  | 41.072.158/0001-54 | MENDES ENGENHARIA LTDA-EPP | 081/2013 | 2013-12-13 | 360 DIAS | 2454395 | 2014-12-08 | 720 dias | -10963.34 | 111807.77 | 449051 | 2041531.03 | 1109547.49 | 1109547.49 | 2041531.03 | Em Andamento
TP nº010/14 Processo Licitatório nº098/14 | Contratação de empresa de engenharia para execurção de serviço de construção da quadra poliesportiva no terreno novo redentor para utilização dos alunos da Escola Municipal são José. | PAC2 10743/2014 | FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 503437.41 | 89256.67 | 09.508.071/0001-74 | LCR-CONSTRUÇOES LTDA-EPP | 056/2015 | 2015-06-16 | 09 MESES | 592694.08 | 2016-03-16 |  |  |  | 449051 | 204231.02 | 180403.92 | 180403.92 | 180403.92 | Em Andamento
TP nº009/14 Processo Licitatório nº097/14 | Construção da quadra poliesportiva coberta com vestiária no terreno da Escola Municipal Santa Tereza para utilização dos alunos. | PAC2 10432/2014 | FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 451097.26 | 141596.82 | 09.508.071/0001-74 | LCR-CONSTRUÇOES LTDA-EPP | 057/2015 | 2015-06-16 | 09 MESES | 592694.08 | 2016-03-16 |  |  |  | 449051 | 237625.78 | 175854.48 | 175854.48 | 175854.48 | Em Andamento
TP nº003/14 Processo Licitatório nº014/14 | Contratação de empresa de engenharia para execurção de serviço de ampliação e reforma da escola João Paulo II. |  |  |  |  | 02.951.249/0001-08 | RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA | 090/2014 | 2014-11-06 | 360 DIAS | 296737.96 | 2015-11-01 | 150 dias | 121167.43 |  | 449051 | 417876.1 | 393245.05 | 393245.05 | 393245.05 | Em Andamento
Dispensa nº012/2015 Processo Licitatório nº 008/2015 | Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de serviços de recuperação e reforma emergencial da Escola Municipal José Collier. |  |  |  |  | 07.708.900/0001-37 | ECLIPSE CONSTRUÇÕES | 021/2015 | 2015-04-27 | 180 DIAS | 794983.7 | 2015-10-24 | 120 DIAS | 107009.75 |  | 449051 | 760783.87 | 760783.87 | 760783.87 | 760783.87 | Em Andamento
Convite nº010/2014 Processo Licitatório nº 056/2014 | Contratação de empresa especializada para realizar serviços de capinação e limpeza superficial de terreno nas instalações das Escolas Municipais e seus anexos. |  |  |  |  | 35.513.167/0001-30 | WR CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES | 087/14 | 2014-11-06 | 360 DIAS | 77975.84 | 2015-11-01 |  |  |  | 339039 | 77649.52 | 77649.52 | 77649.52 | 77649.52 | Encerrado
TP nº005/13 Processo Licitatório nº060/13 | Contratação de empresa de engenharia para execurção de obras de manutenção corretiva das unidads de ensino. |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ERELI-EPP | 079/2013 | 2013-12-02 | 360 DIAS | 938867.7 | 2014-11-27 | 360 DIAS | 220941.92 |  | 449051 | 1006127.48 | 470742.62 | 470742.62 | 1006127.48 | Encerrado
TP nº004/15 Processo Licitatório nº056/15 | Contratação de empresa para executar serviço de conclução de obra de reforma da Escola Municipal São José. |  |  |  |  | 05.654.826/0001-98 | AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS ERELI-EPP | 001/2015 | 2015-01-08 | 360 DIAS | 613940.6 | 2016-01-03 |  | -9.89 |  | 449051 | 491518.35 | 491518.35 | 491518.35 | 491518.35 | Em Andamento