## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.74-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL			CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		24 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	975.792,94	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		24 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	1.176.670,36	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	180 DIAS	400.015,15		1080 DIAS	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	164.244,74	PARALISADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE	0402.317-26/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.246.385,00	0,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	093/2014	27/11/2014	12 MESES	1.316.303,14		12 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	473.463,21	EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO.	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	063/2014	08/09/2014	12 MESES	77.462,00		12 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	0,00	0,00	16.484,37	EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS.	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	062/2014	08/09/2014	07 MESES	54.918,43		14 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	0,00	0,00	11.269,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NORDESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		24 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	0,00	0,00	75.131,30	EM ANDAMENTO

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.74-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL			CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		24 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	975.792,94	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		24 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	1.176.670,36	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	180 DIAS	400.015,15	SOLICITADO DISTRATO	1080 DIAS	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	164.244,74	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE	0402.317-26/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.246.385,00	0,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	093/2014	27/11/2014	12 MESES	1.316.303,14		12 MESES	0,00	0,00	449051	47.222,99	47.050,66	47.050,66	520.513,87	EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO.	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	063/2014	08/09/2014	12 MESES	77.462,00		12 MESES	0,00	0,00	339039	7.210,00	0,00	0,00	16.484,37	EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS.	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	062/2014	08/09/2014	07 MESES	54.918,43		21 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	4.676,18	4.676,18	15.945,71	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NORDESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		24 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	0,00	0,00	75.131,30	EM ANDAMENTO

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.74-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL			CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		36 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	975.792,94	PARALISADA
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		36 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	1.176.670,36	PARALISADA
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	180 DIAS	400.015,15	15/08/2016	1080 DIAS	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	164.244,74	INACABADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE	0402.317-26/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.246.385,00	0,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	093/2014	27/11/2014	12 MESES	1.316.303,14		12 MESES	0,00	0,00	449051	47.222,99	0,00	47.050,66	520.513,87	PARALISADA
DISPENSA 011/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO.	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	063/2014	08/09/2014	12 MESES	77.462,00		24 MESES	0,00	0,00	339039	7.210,00	0,00	0,00	16.484,37	PARALISADA
DISPENSA 010/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS.	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	062/2014	08/09/2014	07 MESES	54.918,43		21 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	0,00	4.676,18	15.945,71	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NORDESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		36 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	0,00	0,00	75.131,30	PARALISADA
DISPENSA 008/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.					05.050.382/0001-81	TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP	048/2016	08/09/2016	02 MESES	1.311.441,21			0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE DE CAMARAGIBE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDAÇÃO DE CULTURA, TUTISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.74-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL			CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
DISPENSA	ULIMINAÇÃO DA QUADRA DE NAZARÉ E DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LUIZ ALEXANDRINO	01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	13.988,32		08260663/0001-57	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	1/2016	14/06/2016	30 DIAS	13.988,32	17/08/2016				449051					CONCLUIDO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.74-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL			CLÁUDIO DANILO DE A.PERNAMBUCO-CPF 127.879.814-53-SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		36 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	975.792,94	PARALISADA
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		36 MESES	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	1.176.670,36	PARALISADA
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	180 DIAS	400.015,15	15/08/2016	1080 DIAS	0,00	0,00	449051	0,00	0,00	0,00	164.244,74	INACABADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE	0402.317-26/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.246.385,00	0,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	093/2014	27/11/2014	12 MESES	1.316.303,14		24 MESES	0,00	0,00	449051	123.308,60	47.050,66	47.050,66	520.513,87	PARALISADA
DISPENSA 011/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO.	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	063/2014	08/09/2014	12 MESES	77.462,00		24 MESES	0,00	0,00	339039	7.210,00	7.210,00	7.210,00	23.694,37	PARALISADA
DISPENSA 010/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS.	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	062/2014	08/09/2014	07 MESES	54.918,43		21 MESES	0,00	0,00	339039	0,00	4.676,18	4.676,18	15.945,71	PARALISADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NORDESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		36 MESES	0,00	0,00	339039	108.668,20	119.037,35	119.037,35	194.148,65	INACABADA
DISPENSA 008/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS COM GEOMANTA DE PVC EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.					05.050.382/0001-81	TDC CONSTRUÇÕES, CULTURA E SERVIÇOS EIRELI-EPP	048/2016	08/09/2016	02 MESES	1.311.441,21			0,00	0,00	449051	580.492,02	0,00	0,00	0,00	INACABADA