## Anexo_V
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 008/2014
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: FUNPRECAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					_____________________________________ / SILVANO JACKSON QUEIROZ DE BRITO FILHO, CREA-PE-39.280- ENGENHEIRO - SECRETÁRIO DE SERV. PUBL. E INFRAESTRUTURA / Responsável pelo Preenchimento					_____________________________________ / MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES - GERENTE / Responsável pela Unidade					______________________________ / MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES / Ordenador de Despesas
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017
				Em R$
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)

CONVITE 001/2017	EMPREITADA DESTINADA A ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DO FUNPRECAM	0	0	0	0	21.482.226/0001-46	C & C CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	046/2017	19/05/2017	17/07/2017	81.139,63	31/08/2017	0	40.523,23	0	339039.00	121.662,86	121.662,86	121.662,86	121.662,86	CONCLUÍDO

				TOTAL	121.662,86	121.662,86	121.662,86	121.662,86